内蒙古自治区扎赉特旗

节水增粮行动2014年度实施方案

内蒙古通洋水利水电工程咨询有限责任公司

2014年4月·呼和浩特

项目名称：内蒙古自治区扎赉特旗节水增粮行动2014年度项目实施方案

批    准： 赵立民

核    准： 赵立民

项目负责人： 纪雪晴

参  加  人： 孙敬军

纪雪晴

高大鹏

张宏威

目  录

第一章 综合说明	1

第二章 项目区概况	5

2.1 项目区选择	5

2.2 项目区概况	7

2.3 项目区灌溉发展情况	16

第三章 水资源平衡分析	17

3.1 水资源概况	17

3.2 现状年供用水情况	19

3.3 项目区（2014年）水资源供需平衡分析	24

3.4 工程灌溉制度典型设计	27

第四章 工程建设方案	33

4.1 编制依据	33

4.2 建设目标	34

4.3 建设方案	35

第五章 项目管理	59

5.1 工程建设管理	68

5.2 资金管理	70

5.3 施工组织	71

5.4 工程运行管理	79

第六章 投资概算及资金筹措	85

6.1 原则和依据	85

6.2 费用构成	86

6.3 投资概算	87

6.4 资金筹措	92

第七章 效益分析与环境影响评价	93

7.1 效益分析	93

7.2 经济评价	93

7.3环境影响评价	99

第八章 保障措施	102

8.1 配套措施	102

8.2 技术服务体系	103

8.3 技术培训	104

附件：设计委托函

附表：1.附表1-9

2.项目区工程量统计表

3.各片区灌溉单元水力计算表

4.工程单价分析表

5. 项目区分村概算表

附图：1.项目区总体布局图

2.项目区现状图

3.项目区工程布置图

4.项目区机井成井柱状图

5.井房结构图及工程首部枢纽工程布置示意图

# 第一章   综合说明

根据《内蒙古自治区“节水增粮行动”实施方案（2012-2015）》（内蒙古自治区水利水电勘测设计院）制定的各旗县节水增粮行动总体布局，内蒙古扎赉特旗规划在2012-2015年建设任务为28万亩， 2014年规划任务为7.35万亩，其中包括农业综合开发实施2.5万亩，由财政现代农业实施4.85万亩，共计4.85万亩，灌溉类型为膜下滴灌和半固定式喷灌。

1.1 项目区基本情况

内蒙古扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区分布在全旗5个乡镇苏木的7个村嘎查，分别为音德尔镇的丰源嘎查，音德尔镇的阿拉坦花嘎查，音德尔镇的联合村，巴彦高勒镇的永发村，好力保乡的原种场，新林镇的振兴村，图牧吉镇的靠山嘎查。项目区所在的7个村（嘎查）现有农户2572户，人口9807人，农业人口9680人，劳动力4831人，总土地面积39.21万亩，其中耕地14.28万亩，有效灌溉面积6.35万亩，种植作物以玉米为主。扎赉特旗2014年项目区内现状农田灌溉水利工程设施老化、损坏现象严重。而且为农业开发老项目区，项目区内现有旧井1066眼，其中绝大多数井为90年代之前所打混凝土管井、塑料管井及4吋钢管井，井深达不到设计要求且出水量为20m3/h以下，灌溉保证率低，仅能达到控制面积为50亩/眼～60亩/眼，已经无法满足现有的农田水利灌溉需求。

1.2 建设规模、主要建设内容及工程量

本次扎赉特旗“节水增粮行动”2014年度实施方案确定的建设规模为4.85万亩，节水灌溉形式为膜下滴灌和半固定式喷灌，全部为节水改造。

根据项目区滴灌工程设计，滴灌项目区共需新打水源井210眼，另有5眼观测井，新建12m2井房210处，4 m2井房5处，根据对每个灌溉单元进行设计，项目区水源井需配套175QJ32-65型潜水泵51   台套，配套175QJ50-70型潜水泵67台套，配套175QJ40-84型潜水泵38台套，配套175QJ32-84型潜水泵54台套，配套液位传感器5套；安装滴灌首部系统210套、射频卡冷水表210块；田间铺设地埋dn110（0.6MPa）PP管270549m，铺设地面dn63PE软带237667m，铺设dn16滴灌带24839 km，土方开挖636980m3，土方回填636980m3。

喷灌项目区新打水源井94眼，另有2眼观测井，新建6m2井房94处，4 m2井房2处，需配套175QJ32-65型潜水泵50台套，配套175QJ32-96型潜水泵44台套，液位传感器2套；射频卡冷水表94块，地埋dn110（0.6MPa）PP管47376m，土方开挖71064m3，土方回填71064m3。

根据项目区新打水源井位置和现有高压线的情况，项目区需架设10KV高压输电线18.79km，地埋铺设0.4KV低压电缆50.35km，配套50KVA变压器125台，80KVA变压器13台。

1.3 投资概算及资金筹措

本次扎赉特旗2014年节水增粮行动工程投资为4767.73万元（不含电力配套投资），其中建筑工程投资为1440.52万元，机电设备及安装工程投资为629.68万元，金属结构及安装工程投资2329.86万元，独立费用为228.8万元，基本预备费为138.87万元。低压配电投资为591.87万元。

按照节水增粮行动有关文件，本次设计扎赉特旗2014年节水增粮行动总体建设规模4.85万亩，投资为4767.73万元，其中中央财政资金3337.41万元，自治区财政配套资金953.55万元，兴安盟、扎赉特旗两级财政配套476.77万元。电力总投资723.4万元，其中低压线路及变压器投资591.87万元由自治区财政配套解决。电力高压部分投资由本地区财政及农电部门整合资金解决。

1.4 工程建设、建后管护及技术服务体系建设

根据有关文件要求，结合本次“节水增粮行动”建设的规模和特点，扎赉特旗在党委、政府领导下，成立由财政、水利等部门参加的“节水增粮行动”领导小组，健全工作机制，按照分级负责的原则，层层签订责任书，逐级落实行政责任人、技术负责人和监督人员，建立责任追究制度，狠抓措施落实。

根据小型农田水利项目建设管理办法的有关文件，项目管护主体应按照“谁受益、谁管理”的原则确定，发挥农户、农民用水合作组织、村组集体以及其他农村经济合作组织的作用，落实管护责任，建立长效运行机制，确保工程长久发挥效益。根据扎赉特旗项目区的具体情况和以往类似工程成熟的管理经验，本次节水增粮行动项目区工程产权归属项目区所在各村的村委会，工程管护主体确定为各灌溉单元确定的承包人。

充分调动政府、市场、农民等多方面力量，建立健全高效节水灌溉工程建设、运行、管理和科技支撑的多元化、多层次服务体系，大力加强项目区所在乡镇水利服务体系建设，积极扶持发展农民用水合作组织，保障“节水增粮行动”工程能够长效运行，长久发挥效益。

1.5 效益分析

扎赉特旗节水增粮行动2014年项目实施后，可新增高效节水灌溉面积4.85万亩。根据当地相同节水改造项目的实践，本项目实施后项目区年可实际节水37.08万m3。项目区现状耕地玉米平均产量为500kg/亩，通过实施节水增粮行动后，玉米平均产量可达到750kg亩，项目区玉米平均平均产量可提高250公斤/亩，项目区可增产玉米1212.5万公斤，按照扎赉特旗2012年玉米的市场价格为2.00元/kg计算，项目区年新增产值2425万元。综合确定水利分摊系数取0.4，项目实施后水利分摊效益为970万元。

对2014年项目进行经济评价可知，本次项目经济内部收益率为13.06%，大于12%；经济净现值为1705.83万元，大于0；效益费用比为1.26，大于1.2。通过上述计算结果可知，该项目在经济上是合理的，效益显著。

# 第二章 项目区概况

## 2.1 项目区选择

根据有关文件要求，本次内蒙古兴安盟扎赉特旗节水增粮行动2014年节水改造项目区选择与《内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗“节水增粮行动”2012～2015年总体实施方案》所确定项目区存在变动。主要是由于原定项目区经过村委会的换届，个别村组的群众认知程度与积极性不高，乃至产生抵触情绪。调整后的项目区的水土资源条件、粮食增产潜力、相对于原定的项目区更具优势，同时调整后的项目区更好的做到地块相对集中连片、项目区边界明晰、群众积极参与项目实施，使项目的实施既符合国家政策，又充分考虑民众诉求，保证了项目的从建设到运行、到管理的可持续性。因此最终确定2014年度项目区的6个乡镇苏木的7个村嘎查，分别为音德尔镇的丰源嘎查，音德尔镇的阿拉坦花嘎查，音德尔镇的联合村，巴彦高勒镇的永发村，好力保乡的原种场，新林镇的振兴村，图牧吉镇的靠山嘎查。

（1）水土资源条件匹配较好

2014年内蒙古扎赉特旗节水增粮行动选择的项目区耕地集中连片，项目区所在的7个村嘎查（农场）现有耕地面积14.28万亩。2014年项目区均分布在二龙涛河、罕达罕河和绰儿河流域范围内，水源补给条件较好。由于项目区所在村嘎查（农场）近年来农田水利投资较少，当地农户经济条件有限，原有农田水利灌溉设施老化、损毁严重基本属于无法使用状态成为制约农业经济发展的主要因素。同时经过考察项目区项目区所在村（嘎查）地下水资源比较丰富，也为项目区本次发展高效节水灌溉提供了水量保障。

（2）地方政府及群众对项目的认同程度较高

扎赉特旗县委、旗政府主要领导，高度重视农田水利基本建设和高效节水灌溉事业的发展，结合地区国民经济发展计划，组织相关部门制定了《扎赉特旗农田水利建设规划》，在此基础上，积极争取上级水利建设资金，落实规划建设任务，并从财力有限的旗财政每年拿出一定数额资金，用于节水灌溉工程的建设；同时整合农业综合开发、国土资源、林业、农业、扶贫、交通、农电等部门支农资金用于农田水利和高效节水灌溉工程的建设。本次2014年项目所在乡镇领导也十分重视当地高效节水灌溉工程的建设，在与技术人员逐村落实项目片区的同时，积极宣传“节水增粮行动”项目的建设目标和任务，让每户农民都了解该项目的建设的意义、建设内容、投资和建设标准等，并认真调查了农户参与项目区建设的意愿。项目区群众对“节水增粮行动”项目的建设都表示出了极高的热情，项目区内的所有农户都迫切希望该项目尽快实施。

（3）粮食增产潜力及预期效益显著

内蒙古扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区面积为4.85万亩，现状全部配套设施落后陈旧，现状玉米产量在500kg/亩左右，通过节水增量行动，项目区耕地全部实现高效节水灌溉，作物生育期内能够得到适时适量灌溉，作物产量将得到明显提高，根据扎赉特旗已经实施高效节水灌溉试点的监测资料显示，实施高效节水灌溉后，玉米产量平均能够达到750kg/亩。项目实施后项目区年增产玉米1212.5万kg，按照扎赉特旗2013年玉米的市场价格为2.00元/kg计算，项目区农业年增产值2425万元，新增效益970万元。项目区所在村（农场）现有人口9807人，人均产值提高989.09元，不仅显著增加了当地人民群众经济收入，而且为全旗高效节水灌溉工程的全面推广起到了示范作用。

（4）土地经营模式有利于建后管护

内蒙古扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区全部选择在耕地条件较好，群众意识较高的村组。各项目区耕地相对集中连片，为了保证春季播种及秋季收割，群众自发成立了互助小组，购买大中型农机具。现有互助小组的组织形式有利于节水增粮行动后续管护，确保水利工程能够持续长效的发挥效益。

（5）发展井灌电力配套有保障

扎赉特旗正在进行大规模农用电电网改造工程建设，农村电力供应保证程度不断提高。扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区均位于正在进行农网改造的地区，农业用电保证程度较高，发展井灌区电力配套有保障。

（6）技术支撑能力较强

扎赉特旗财政局、水务局现有水利工程技术人员34人，其中工程师职称以上22人，能够进行地形测量、小型工程设计及施工等工作。近几年来，先后完成各类小型农田水利工程十余项，在工程施工过程中，培训了一批技术骨干，解决了一系列节水灌溉工程技术难题，积累了丰富的施工经验，为扎赉特旗节水增粮行动的顺利实施提供了技术保障。

## 2.2 项目区概况

2.2.1行政区划及自然地理条件

（1）行政区划和地理位置

扎赉特旗位于兴安盟东北部，东经121°17′至123°38′，北纬46°04′至47°21′之间。是大兴安岭向松嫩平原过渡地带，嫩江右岸。东接黑龙江省龙江县，南与黑龙江省泰来县，吉林省镇赉县交界，西连科尔沁右翼前旗，北与呼伦贝尔市扎兰屯毗邻。总面积11155平方公里，全旗总人口40万。扎赉特旗隶属于内蒙古自治区兴安盟，本旗东南部的音德尔镇是旗人民政府所在地，是全旗政治、经济、文化、教育、科技的中心。全旗行政辖3个苏木、2个乡、7个镇和1个乡级国营种畜场，194个嘎查村、705个自然屯。

内蒙古扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区分别为音德尔镇的丰源嘎查，音德尔镇的阿拉坦花嘎查，音德尔镇的联合村，巴彦高勒镇的永发村，好力保乡的原种场，新林镇的振兴村，图牧吉镇的靠山嘎查等5个乡镇的7个村嘎查。各项目区所在嘎查村坐标见表2-1。

表2-1                  项目区所在村地理坐标表

| 片区名称 | 所在乡镇 | 所在村屯 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区1 | 音德尔镇 | 联合村 | 122°14´00" | 46°46´49" |
| 片区2 | 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 122°24´27" | 46°43´32" |
| 片区3 | 音德尔镇 | 阿拉坦花嘎查 | 122°37´04" | 46°31´29" |
| 片区4 | 图牧吉镇 | 靠山嘎查 | 122°56´56" | 46°34´28" |
| 片区5 | 好力保乡 | 原种场 | 122°25´65" | 46°50´37" |
| 片区6 | 新林镇 | 振兴村 | 123°09´28" | 46°42´39" |
| 片区7 | 巴彦高勒镇 | 永发村 | 123°27´22" | 46°48´42" |

（2）地形地貌

全旗地势由西北向东南逐渐降低，依次为山地、丘陵、平原三大地貌。其中山地占45%，丘陵占34%，平原占20%。西部为陡坡浅山区，山脉纵横交错，山势巍峨，山峦起伏，切割强烈，沟谷密布。中部为丘陵区，地势起伏较大，山顶呈浑圆状，坡度较缓。东南部属松嫩平原西部边缘地带，平坦开阔。绰尔河、罕达罕河、永发村河河谷地带地势平坦，土质肥沃，水量丰富。平均海拔500m左右，垦殖指数不高，自然植被较好。其土壤类型为暗棕壤土及黑钙土。

北部山区：本区海拔高度在380～500m之间，是大兴安岭山地向丘陵过渡地带。主要分布在巴彦乌兰苏木，巴达尔胡镇，国营种畜场，新林镇，巴彦扎拉嘎乡，阿拉达尔吐苏木，胡尔勒镇，阿尔本格勒镇，区域内草场资源比较丰富，适于发展畜牧业。根据《内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗“节水增粮行动”2012～2015年总体实施方案水资源论证报告书》本区域大地构造属于中生代白垩纪和古生代海西期地台区和海西地槽褶皱区的残留，由花岗岩、安山岩、超基性基性岩、玄武岩、石英斑岩、花岗闪长岩和中基性火山喷发岩组成地面岩。本区地下水主要有两种类型分别为：基岩裂隙水厚度多在10至50m，单位涌水量大部分在15至50m3/d·m以及沟谷裂隙水含水层厚度一般小于15m，单位涌水量在10至20m3/d·m之间。

南部丘陵区：海拔高度在187～358m之间，主要分布在宝力根花苏木，巴彦高勒镇。其间是永发村河流域的主要农业区及畜牧业区。根据《内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗“节水增粮行动”2012～2015年总体实施方案水资源论证报告书》本区域河网发育，河谷宽阔，河流基流和河床槽流是这一带主要供水水源。这一区域地势较低，是大兴安岭地下水排泄带，有许多泉水出露。主要为第四系空隙潜水。

南部平原区：海拔高度在135～176m之间，区域内地表及地下水资源丰富，主要分布在音德尔镇，好力保乡，努文木仁乡，图牧吉镇。根据《内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗“节水增粮行动”2012～2015年总体实施方案水资源论证报告书》本区域风化裂隙水一般需打10至40米深井可揭穿风化层。在沟谷源头与坡麓水量较大，单位涌水量往往可达48至72m3/d·m或72至144m3/d·m。地下水满足《农田灌溉水质标准》因此本区域是扎赉特旗粮食主产区。

2014年项目区在三个区域匀有分布。

（3）气候条件

扎赉特旗属温带大陆性季风气候，降水自东南向西北递增，而热量从东南向西北递减。年平均气温和积温与等高线走向基本一致，呈东北—西南走向，表现明显的立体气候特征。

全旗年日照时数2885.5h，日照百分率为64%，其中4-9月份作物生长期内的日照时数占全年的56%，太阳辐射总量为131.48千卡/cm2，作物生长期内太阳辐射值为全年的67%。

全旗年平均气温4.4℃，最热月份7月，月平均气温22.7℃，最高温度40.6℃；最冷月在1月，月平均气温-17.4℃，最低温度-36℃，气温年较差40.1℃，≥10℃的积温2786℃，无霜期为135d，80%保证率的无霜期127d。

多年平均降水量430.8mm，降水年内分配不均，冬春雨雪稀少，夏季雨水集中。冬季降水量4-5mm，占全年降水量的1.1%，春季降水量36-38mm，占全年的8-10%，夏季降水量达280-360mm，占全年的73-78%，年平均蒸发量1783.9mm。。项目区雨热同季，有利于农作物生长发育茂盛期对水分的需求。

2014年项目区作物生育期降水量丰富。

（4）水文与水文地质

扎赉特旗低山丘陵面积较大，发育有较好的风化和构造破碎带，在储水条件适宜地段均储有丰富的地下水，旗内面积较大的草原多分布在此区。

在大小沟谷及缓坡地带，较普遍的分布有风化裂隙带潜水，其中较大沟谷，风化裂隙带潜水与其上部第四系堆积物的孔隙水有直接的水力联系，构成一个较丰富的含水层。呈脉状分布的构造破碎含水带，由于受北西或北北西向断裂的影响，有程度不同的发育，沿此方向多有泉水出露，此类含水带分布极不均匀，埋藏条件复杂，开采利用较难。

横贯扎赉特旗的绰尔河、罕达罕河、永发村河等较大河谷地带，以及东部平原区普遍分布较丰富的砂砾石孔隙水，水质好、水位浅、易于开采，这类地区农田面积较大，是主要农作物区。

分布于东南部图牧吉一带的高台地，由于所处位置较高，第四系冰碛、冰水堆积物的透水和蓄水性能差，水量不大，仅能满足正常用水之需。此外，在该区下部埋藏有第三系砂岩、砂砾岩孔隙水或层间水，该含水层分布稳定，厚度较大。扎旗五大草场之一图牧吉草场就位于此。这里深层水质较好，浅层水含氟较高，氟含量高达8毫克/升，为重点防氟改水区。

扎旗地下水矿化度为0.1-0.4克/升，属低矿化淡水。总硬度较低，PH值多近于7,化学类型为重碳酸钙型，少部分地区为重碳酸钙钠或钙镁型水。

（5）土壤类型

扎旗土壤按分类原则划分出暗棕壤、黑土、黑钙土和栗钙土四个地带性土类，划分出草甸土、沼泽土、风沙土、盐土和粗骨土五个隐域性土类。

栗钙土壤类型同黑钙土和黑土比，有机质积累弱不论全量养分还是速效养分均不及黑土、栗钙土。因此，土壤中除了及缺磷外，速效氮也十分缺乏，造成作物后期土壤氮素供不应求。草甸土土壤冷浆，养分分解慢但潜在的肥力高。应施分解较快的热性肥料为主。沙性土壤透气透水性好，养分易分解，除增加改土措施外，加强水土保持措施。

（6）作物种植状况

内蒙古扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区种植作物全部为玉米，种植面积48500亩，现状单产为300kg/亩。项目区内土壤属于栗钙土，耕种层深度为20-40cm，种植作物生育期内根系主要活动层深度在50cm左右。

（7）自然灾害

扎赉特旗的农牧区气象灾害，主要有旱、涝、低温冷害，冰雹、沙尘暴以及黑白灾、冷雨等，这些灾害的发生往往给农牧业生产造成不同程度的损失。特别近几年的干旱灾害，给农牧民的生产、生活带来重大影响。

2.2.2 社会经济概况

（1）全旗社会经济状况

①、人口及劳力：扎旗是以蒙古族为主体，汉族占多数并其它少数民族聚居的地区，全旗总人口39.5280万人，其中蒙古族人口16.6464万人。城镇人口8.0807万人，占全旗总人口比重20.4%；乡村人口31.4473万人，占全旗总人口比重79.6%；男性人口20.4287万人，女性人口19.0993万人。项目区现有劳动力人口8.7 万人。

②、土地利用现状：全旗总土地面积11049.932平方公里，其中耕地面积5700868.5亩，林地面积4647882.15亩，草地面积4317922.2亩，园地面积11543.1亩，城镇、村及工矿用地413900.7亩，交通运输用地251812.65亩，水域及水利设施用地574274.7亩，其它用地656694.0亩。

③、农业生产情况：农业是我旗的支柱产业，全旗现有农田570.09万亩。近年来通过调整农业产业结构，发展节水灌溉面积已达近122.22万亩，虽然时有旱灾，我旗东南部平原农作区水利基础设施发挥了巨大作用，节水灌溉农业仍然获得丰收。只是在我旗西部和西北部山区，由于耕地多为坡耕地，农业基础设施薄弱，抗御灾害能力差。又由于这些地区有广袤的森林、草原发展畜牧业，所以这些地区的弱势产业向优势产业转化也是当前调整产业结构的一大重点。

④、地方财政；扎旗国民生产总值48.48亿元。第一产业增加值24.0亿元，第二产业增加值9.19亿元，第三产业增加值15.29。全年人均生产总值12264元，粮食总产量100万吨。

⑤、农民收入：农牧民人均纯收入4960元。

（2）各项目区所在村社会经济状况

项目区所在的7个村（农场）现有农户2572户，人口9807人，农业人口9680人，劳动力4831人，总土地面积39.21万亩，其中耕地14.28万亩，有效灌溉面积6.35万亩，种植作物以玉米为主。作物种植基本实现机械化。2013年粮食总产量5245.6万kg，农民人均纯收入4201元。2014年节水增粮行动项目区所在村社会经济情况见表2-2。

| 表2-2 扎赉特旗节水增粮项目区所在村社会经济情况（2013年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 嘎查、村 | 总土地 面积 | 耕地面积 | 户数 | 总人口 | 农业人口 | 劳动力 | 粮食作物播种面积 | 灌溉面积 | 机电井 | 粮食产量 | 农业生产总值 | 人均收入 | 牲畜（其中） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大畜 | 小畜 |
|  |  | (平方公里) | (亩) | (户) | (人) | (人) | (人) | (万亩) | (万亩) | （眼） | (万公斤) | (万元) | (元) | (头) | (只) |
| 音德尔 | 联合村 | 17.5 | 15863 | 540 | 2440 | 2440 | 1560 | 1.58 | 1 | 168 | 948 | 1014 | 3480 | 2442 | 1000 |
| 音德尔镇 | 丰源 | 16.46 | 9350 | 275 | 1145 | 1105 | 560 | 0.87 | 0.8 | 134 | 661 | 551 | 3300 | 76 | 3900 |
| 图牧吉 | 靠山 | 168 | 63990.7 | 730 | 2108 | 2108 | 1455 | 6 | 1.5 | 251 | 2100 | 4000 | 4020 | 3380 | 13000 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 25.03 | 20758 | 395 | 1632 | 1632 | 342 | 1.80 | 0.55 | 93 | 720 | 825 | 1850 | 380 | 4700 |
| 好力保 | 原种场 | 14.47 | 4200 | 72 | 432 | 432 | 136 | 0.42 | 0.50 | 84 | 210 | 294 | 3400 | 20 | 130 |
| 新林 | 振兴村 | 28.4 | 18000 | 330 | 1200 | 1113 | 318 | 1.8 | 1.2 | 201 | 261 | 540 | 4500 | 600 | 700 |
| 巴彦高勒 | 永发村 | 16.67 | 10650 | 230 | 850 | 850 | 460 | 0.96 | 0.8 | 135 | 345.6 | 313.2 | 2200 | 120 | 1500 |
| 合计 |  | 286.53 | 142812 | 2572 | 9807 | 9680 | 4831 | 13.43 | 6.35 | 1066 | 5245.6 | 7537.2 | 22750 | 7018 | 24930 |

2.2.3农业生产经营方式现状

- 扎赉特旗农业经营方式为分散性经营方式为主，主要是农牧民各家各户自主性经营方式，土地集中流转、经营大户、村集体集中经营几乎没有。

2.2.4 项目区水利工程现状

2014年项目区全部为井灌区，截止到2012年底，项目区所在嘎查（村）现有农用机电井1066眼，多为上世纪90年代中期以前打成的井，其中混凝土管井528眼，塑料管井538眼，绝大部分水源井没有井房。在现状1066眼农用机电井中，有93眼混凝土管井有电力配套，其余混凝土管井和塑料管井都没有配套电力设施，所用动力都采用柴油机。现状灌水方式除近年来发展的节水灌溉面积外均采用土渠输水和大水漫灌，灌溉渠道多数已年久失修。项目区所在嘎查（村、组）现状有效灌溉面积6.35万亩。项目区所在村屯现状水浇地以土渠输水灌溉为主，单井出水量为50t/h的混凝土管井，控制灌溉面积在80-100亩，单井出水量为25t/h的塑料管井，控制灌溉面积为50亩左右，正常年份灌3次水，灌水定额在60-70m3/亩左右，灌溉定额在180m3/亩左右，干旱年份灌4-5次水，灌溉定额在280m3/亩左右。

截止到2012年底，项目区7个片区内现有农用机电井974眼，其中混凝土管井411眼，塑料管井563眼。现有67眼混凝土管井有电力配套，其余混凝土管井和塑料管井都没有配套电力设施，所用动力都采用柴油机。片区内现状有效灌溉面积4.85万亩，灌水方式均采用土渠输水和大水漫灌，一般年份灌3次水，灌溉定额在180m3/亩左右，干旱年份灌4-5次水，灌溉定额在280m3/亩左右。

2.2.5 重点县建设管理经验

扎赉特旗2010年被评为小型农田水利重点县、建设性质为一般重点县，主要是半固定式喷灌为主，建设管理主要由业务部门实施，乡村负责运行管理。

## 2.3 项目区灌溉发展情况

扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区内现状农田灌溉水利工程设施老化、损坏现象严重。主要灌溉模式仍以大水漫灌及土渠输水为主，其余部分规模以下机井灌溉主要采用简易管道灌溉形式。现状种植作物为玉米。项目区所在村现状采用传统的一家一户分散种植模式，没有采取系统的农机、农艺措施。

# 第三章 水资源平衡分析

## 3.1 水资源概况

3.1.1水资源特征及分布条件

扎赉特旗境内河流均属松花江流域嫩江水系，境内主要河流有：绰尔河、二龙涛河、罕达罕河三条主要河流。2014年节水增粮项目区分布在上述三条河流流域内。

二龙涛河是洮儿河流域的一条无尾河，发源于扎赉特旗西北部骆驼山薛家沟，由西向东于小城子乡六合村出境，流入黑龙江省泰来县境后，又调头西南，流入扎旗图牧吉镇水库，经调蓄后流入吉林省镇赉县，全长371km，扎旗境内河长227km，整个流域呈枝状，总流域面积为4130 km2，扎旗境内流域面积2800 km2。

绰尔河为嫩江下游右岸的一级支流，发源于牙克石市境内。干流全长505km，旗境内部分长205km。总流域面积17332 km2，扎旗境内为6880 km2，它由西北向东南斜贯扎旗，流经7个苏木、乡、镇、场，于努文木仁注入嫩江。

罕达罕河位于扎旗北部，属嫩江水系雅鲁河一级支流。发源于扎兰屯市境内，自新林镇护林村入境，由西北向东南于巴彦扎拉嘎乡白庙子村附近出境，河流全长250km，总流域面积1965 km2。

扎旗有较丰富的地表水资源，水质好、无污染、含泥沙量低，适于人畜饮水和农田灌溉。

根据黑龙江省水文地质工程队提交的扎赉特旗1/20万地质普查报告，扎赉特旗的地下水开采条件可分为三种类型。第一种类型属于水量丰富。有绰尔河补水条件，地下水开采条件较好，一般地下水埋深为2~3mm，浅水含水层厚度6~16m，裂隙水含水层31~57m，管井涌水量40~50m3/h。现有人畜饮用水水源井井深61~81m。第二种类型属水量丰富，一般地下水埋深为3.4~6mm，共2~3个含水层，含水层厚度28~58m，管井最大涌水量可达60m3/h以上。现有人畜饮用水水源井井深61~81m。第三种类型属水量较丰富，地下水开采条件较好，一般地下水埋深为4~15m，上层为砂砾石含水层，下部为裂隙水，含水层厚度30 m左右，管井涌水量30~40m3/h，适宜井深为50m。

地下水矿化均小于0.5g/L，主要为钙质碳酸盐水。该区地下水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求,适宜灌溉。

3.1.2水资源量

3.1.2.1 扎赉特旗水资源量

根据《内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗“节水增粮行动”2012～2015年总体实施方案水资源论证报告书》成果扎赉特旗水资源总量为111057.5×104 m3。其中：地下水资源量为35397.64×104m3（地下水可开采量24838.17×104m3），地表水资源量90070.5×104m3，重复量14410.64×104m3。

3.1.2.2 项目区地下水资源量

本次项目区地下水资源的计算采用地下水补给模数和地下水开采模数计算项目区地下水资源量和可开采量。根据《内蒙古自治区水资源综合规划报告》（内蒙古水利水电勘察设计院）中的旗县水资源成果汇总资料，项目区内松嫩平原地区地下水多年平均补给模数为15.31万m3/km2·a，地下水可开采模数为7.83万m3/km2·a；南部地区地下水多年平均补给模数为7.03万m3/km2·a，地下水可开采模数为6.86万m3/km2·a；沿绰尔河流域绰勒水库以上补给模数适当降低。现以各项目区所在村（嘎查）区域作为分析单元进行水资源计算与评价。节水增粮行动项目区共涉及5个乡镇的7个村（农场），根据上述数据资料，计算出各项目区所在村的地下水资源量为2622.56万m3，地下水可开采量为2026.06万m3。

2014年度节水增粮行动项目区所在村地下水资源量及可开采量计算见表3-1。

表3-1         项目区所在村地下水资源量及可开采量计算表

| 乡镇 | 项目所在 村屯 | 总土地面积（km2） | 地下水补给模数（万m3/km2·a） | 地下水可开采模数（万m3/km2·a） | 地下水资源量（万m3/a） | 地下水可开采量（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音德尔镇 | 丰源 | 16.46 | 15.31 | 7.83 | 252.00 | 128.88 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 17.5 | 15.31 | 7.83 | 267.93 | 137.03 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 168 | 7.03 | 6.86 | 1181.04 | 1152.48 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 25.03 | 15.31 | 7.83 | 383.21 | 195.98 |
| 好力保乡 | 原种场 | 14.47 | 15.31 | 7.83 | 221.54 | 113.30 |
| 新林镇 | 振兴村 | 28.4 | 7.03 | 6.48 | 199.65 | 184.03 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 16.67 | 7.03 | 6.86 | 117.19 | 114.36 |
| 合计 |  | 286.53 |  |  | 2622.56 | 2026.06 |

## 3.2 现状年供用水情况

## 3.2.1 扎赉特旗现状供用水情况

2012年扎赉特旗地表水源工程有水库3座，其中绰勒水库属于大（二）型水库，面积34km2，正常蓄水位230.5m，总库容2.6亿m3；图牧吉水库属于中型水库，总库容9900万m3，神山水库属小（二）型水库。地表水可供农业灌溉用水量28000万m3，现状农业灌溉用水量27000万m3。

2012年扎赉特旗地下水源工程主要供农田灌溉和人畜饮水，共有水源工程112207眼，总取水量1.35亿m3，其中规模以上机电井8270眼，取水量0.479亿m3，规模以下机电井66922眼，取水量0.855亿m3，人力井37015眼，取水量0.0369亿m3。

扎赉特旗农田灌溉用水重点区域在音德尔镇、好力保乡、劳改监狱东部分局，包括索格营子、五道河子、好力保、保安沼四大地表水灌区（实际灌溉面积共计15.825万亩）和地下水灌区（灌溉面积为77.34万亩）。地表水灌区主要采用渠道灌溉的方式，地下水灌溉主要采用半固定式低压管道灌溉。

3.2.2项目区现状用水情况

3.2.2.1项目区现状用水量计算

1、项目区村屯农村生活用水用水量

（1）定额的确定

项目区所在村用水定额参照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385—2009）确定（详见表3-2）。

（2）国民经济发展指标的确定

1）人口发展指标：考虑项目区所在村实际情况，人口自然增长率按6‰计算。

2）牲畜头数：按照协调发展的长远目标，逐步推广科学养畜，使牲畜增长稳定在合理的水平上，牲畜的数字维持现状水平。详见表3-3

（3）农村生活用水量计算

项目区村屯农村生活用水量详见表3-4

表3-2                 项目区村屯生活用水定额统计表

| 定 额 基准年 | 农村生活用水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 居民生活 | 大畜（牛） | 小畜（羊） |
|  | L/人 | L/头、只 | L/头、只 |
| 2013年 | 47 | 58 | 9 |

表3-3            项目区村屯现状主要国民经济指标统计表

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 人口 (人) | 牲 畜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大畜 (头) | 小畜 (只) | 小计 (头·只) |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 1145 | 76 | 3900 | 3976 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 2440 | 2442 | 1000 | 3442 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 2108 | 3380 | 13000 | 16380 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 1632 | 380 | 4700 | 5080 |
| 好力保乡 | 原种场 | 432 | 20 | 130 | 150 |
| 新林镇 | 振兴村 | 1200 | 600 | 700 | 1300 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 850 | 120 | 1500 | 1620 |
| 合计 |  | 9807 | 7018 | 24930 | 31948 |

表3-4           项目区村屯现状农村生活用水统计表      单位：万m3

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 农村用水 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居民生活 | 大畜 | 小畜 |  |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 5.38 | 0.44 | 3.51 | 9.33 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 11.47 | 14.16 | 0.90 | 26.53 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 9.91 | 19.60 | 11.70 | 41.21 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 7.67 | 2.20 | 4.23 | 14.10 |
| 好力保乡 | 原种场 | 2.03 | 0.12 | 0.12 | 2.26 |
| 新林镇 | 振兴村 | 5.64 | 3.48 | 0.63 | 9.75 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 4.00 | 0.70 | 1.35 | 6.04 |
| 合计 |  | 46.1 | 40.7 | 22.44 | 109.22 |

2、项目区村屯现状灌溉用水量

项目区所在村屯现状总灌溉面积6.35万亩，现状综合灌溉定额P=90%时为200m3/亩，P=50%时为175m3/亩，项目区所在村屯不同灌溉保证率的灌溉用水量详见表3-5。

表3-5               项目区村屯现状灌溉用水统计表

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 灌溉面积（万亩） | 灌溉用水量（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=90% | P=50% |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 0.8 | 160 | 140 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 1 | 200 | 175 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 1.5 | 300 | 262.5 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 0.55 | 110 | 96.25 |
| 好力保乡 | 原种场 | 0.5 | 100 | 87.5 |
| 新林镇 | 振兴村 | 1.2 | 240 | 210 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 0.8 | 160 | 140 |
| 合计 |  | 6.35 | 1270 | 1111.25 |

3、项目区村屯现状用水量

项目区村屯现状用水量包括农村生活用水量和灌溉用水量两项，农村生活用水量依据相关定额及国民经济发展计划指标进行计算后，为109.22万m3，灌溉用水量P=90%时为1270万m3，P=50%时为1111.25万m3，则项目区村屯现状总用水量P=90%时为1379.22万m3，P=50%时为1220.47万m3，计算成果详见表3-6。

表3-6             项目区村屯现状用水量统计表          单位：万m3

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 农村生活用水量 | 灌溉用水量 |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=90% | P=50% | P=90% | P=50% |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 9.33 | 160 | 140 | 169.33 | 149.33 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 26.53 | 200 | 175 | 226.53 | 201.53 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 41.21 | 300 | 262.5 | 341.21 | 303.71 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 14.10 | 110 | 96.25 | 124.1 | 110.35 |
| 好力保乡 | 原种场 | 2.26 | 100 | 87.5 | 102.26 | 89.76 |
| 新林镇 | 振兴村 | 9.75 | 240 | 210 | 249.75 | 219.75 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 6.04 | 160 | 140 | 166.04 | 146.04 |
| 合计 |  | 109.22 | 1270 | 1111.25 | 1379.22 | 1220.47 |

3.2.2项目区所在村现状用水供需平衡

项目区所在村屯现状P=50%年型和P=90%年型的水资源供需平衡计算结果见表3-7。

表3-7          项目区村屯现状供需平衡统计表        单位：万m3

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 水资源可利用量 | 用水量 |  | 余缺水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=90% | P=50% | P=90% | P=50% |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 128.88 | 169.33 | 149.33 | -40.45 | -20.45 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 137.03 | 226.53 | 201.53 | -89.5 | -64.5 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 1152.48 | 341.21 | 303.71 | 811.27 | 848.77 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 195.98 | 124.1 | 110.35 | 71.88 | 85.63 |
| 好力保乡 | 原种场 | 113.30 | 102.26 | 89.76 | 11.04 | 23.54 |
| 新林镇 | 振兴村 | 184.03 | 249.75 | 219.75 | -65.72 | -35.72 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 114.36 | 166.04 | 146.04 | -51.68 | -31.68 |
| 合计 |  | 2026.06 | 1379.22 | 1220.47 | 646.84 | 805.59 |

从项目区所在村屯现状水资源供需平衡分析结果看，在P=50%的年型项目区7个村屯中的3个村屯现状水资源供需是平衡的，但有4个村屯有不同程度的地下水超采；在P=90%的年型项目区7个村屯中有3个村屯现状水资源供需是平衡的，其余4个村屯出现不同程度的地下水超采，个别村屯出现地下水严重超采。不但水资源已无开发利用潜力，而且这些村屯的地下水水位将逐年下降，从而造成现有机井出水量不足、报废和提水成本增加的后果。项目区地下水超采的主要原因是现状65%的水浇地仍采用土渠输水、大水漫灌的灌水方式，使得农田灌溉水利用效率低造成的，因此为项目区地下水资源实现科学合理地开发利用，保障项目区农业生产的可持续发展，项目区农田灌溉应采用灌溉水利用效率更高的高效节水灌溉措施。

本次节水增粮项目实施后，P=50%的年型项目区所在村屯年需水量为738万m3（表3-12的数据），项目区所在各村屯均可实现水资源供需平衡（见表3-13）。P=90%的年型项目区所在村屯年需水量为925.25万m3（表3-12的数据），项目区所在各村屯均可实现水资源供需平衡（见表3-13）。

## 3.3 项目区设计水平年水资源供需平衡分析

### 3.3.1需水预测

1、农村生活用水需水量预测

1）人口发展指标：考虑项目区实际情况，人口自然增长率按6‰计算。

2）牲畜头数：按照协调发展的长远目标，逐步推广科学养畜，使牲畜增长稳定在合理的水平上，牲畜的数字维持现状水平。

经计算，项目区所在村设计水平年主要国民经济指标及农村生活需水量详见表3-8和表3-9。

表3-8       项目区所在村设计水平年主要国民经济指标预测表

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 人口 (人) | 牲 畜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大畜 (头) | 小畜 (只) | 小计 (头·只) |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 1152 | 76 | 3900 | 3976 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 2455 | 2442 | 1000 | 3442 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 2121 | 3380 | 13000 | 16380 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 1642 | 380 | 4700 | 5080 |
| 好力保乡 | 原种场 | 435 | 20 | 130 | 150 |
| 新林镇 | 振兴村 | 1207 | 600 | 700 | 1300 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 855 | 120 | 1500 | 1620 |
| 合计 |  | 9867 | 7018 | 24930 | 31948 |

表3-9     项目区所在村设计水平年农村生活需水量预测表    单位：万m3

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 农村用水 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居民生活 | 大畜 | 小畜 |  |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 5.41 | 0.44 | 3.51 | 9.36 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 11.54 | 14.16 | 0.90 | 26.60 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 9.97 | 19.60 | 11.70 | 41.27 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 7.72 | 2.20 | 4.23 | 14.15 |
| 好力保乡 | 原种场 | 2.04 | 0.12 | 0.12 | 2.28 |
| 新林镇 | 振兴村 | 5.67 | 3.48 | 0.63 | 9.78 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 4.02 | 0.70 | 1.35 | 6.06 |
| 合计 |  | 46.37 | 40.7 | 22.44 | 109.5 |

2、农田灌溉需水量预测

2014年节水增粮项目在原6.35万亩的面积基础上改造灌溉面积4.85万亩，经计算项目区在设计水平年2014年P=90%和P=50%时的灌溉水量分别为815.75万m3和628.5 m3。项目区2014年灌溉需水量计算详见表3-11、3-12。

表3-10       设计水平年项目区所在村屯灌溉用水量计算表（P=50%）

| 乡镇 | 项目所在村屯 | 高效节水灌溉面积（亩） | 灌溉定额(m3/亩) | 管灌灌溉面积（亩） | 灌溉定额(m3/亩) | 改造灌溉面积（亩） | 灌溉定额(m3/亩) | 灌溉用水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 0 |  | 0 |  | 8000 | 74 | 59.2 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 0 |  | 0 |  | 10000 | 74 | 74 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 0 |  | 10000 | 175 | 5000 | 122 | 236 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 0 |  |  |  | 5500 | 74 | 40.7 |
| 好力保乡 | 原种场 | 0 |  |  |  | 5000 | 74 | 37 |
| 新林镇 | 振兴村 | 5000 | 74 |  |  | 7000 | 122 | 122.4 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 0 |  |  |  | 8000 | 74 | 59.2 |
| 合计 |  | 5000 |  | 10000 |  | 48500 |  | 628.5 |

表3-11       设计水平年项目区所在村屯灌溉用水量计算表（P=90%）

| 乡镇 | 项目所在村屯 | 高效节水灌溉面积（亩） | 灌溉定额(m3/亩) | 管灌灌溉面积（亩） | 灌溉定额(m3/亩) | 改造灌溉面积（亩） | 灌溉定额(m3/亩) | 灌溉用水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 0 |  | 0 |  | 8000 | 105 | 84 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 0 |  | 0 |  | 10000 | 105 | 105 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 0 |  | 10000 | 200 | 5000 | 150 | 275 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 0 |  |  |  | 5500 | 105 | 57.75 |
| 好力保乡 | 原种场 | 0 |  |  |  | 5000 | 105 | 52.5 |
| 新林镇 | 振兴村 | 5000 | 105 |  |  | 7000 | 150 | 157.5 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 0 |  |  |  | 8000 | 105 | 84 |
| 合计 |  | 5000 |  | 10000 |  | 48500 |  | 815.75 |

表3-12         项目区村屯设计水平年用水量统计表          单位：万m3

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 农村生活用水量 | 灌溉用水量 |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=90% | P=50% | P=90% | P=50% |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 9.36 | 84 | 59.2 | 93.36 | 68.56 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 26.60 | 105 | 74 | 131.6 | 100.6 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 41.27 | 275 | 236 | 316.27 | 277.27 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 14.15 | 57.75 | 40.7 | 71.9 | 54.85 |
| 好力保乡 | 原种场 | 2.28 | 52.5 | 37 | 54.78 | 39.28 |
| 新林镇 | 振兴村 | 9.78 | 157.5 | 122.4 | 167.28 | 132.18 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 6.06 | 84 | 59.2 | 90.06 | 65.26 |
| 合计 |  | 109.5 | 815.75 | 628.5 | 925.25 | 738 |

### 3.3.2水资源供需平衡需水预测

项目区所在村2014年的水资源可利用量为2026.06万m3，总用水量分别为925.25万m3和738万m3，因此项目区地下水可利用量大于用水量，完全可以满足本项目用水需求，而且本项目区尚有开发利用潜力，可考虑适当增加节水灌溉的面积，水量平衡计算见表3-13。

表3-13         项目区村屯设计水平年供需平衡统计表          单位：万m3

| 乡镇名称 | 村屯名称 | 水资源可利用量 | 用水量 |  | 余缺水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=90% | P=50% | P=90% | P=50% |
| 音德尔镇 | 丰源嘎查 | 128.88 | 93.36 | 68.56 | 35.52 | 60.32 |
| 音德尔镇 | 联合村 | 137.03 | 131.6 | 100.6 | 5.43 | 36.43 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 1152.48 | 316.27 | 277.27 | 836.21 | 875.21 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 195.98 | 71.9 | 54.85 | 124.08 | 141.13 |
| 好力保乡 | 原种场 | 113.3 | 54.78 | 39.28 | 58.52 | 74.02 |
| 新林镇 | 振兴村 | 184.03 | 167.28 | 132.18 | 16.75 | 51.85 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 114.36 | 90.06 | 65.26 | 24.3 | 49.1 |
| 合计 |  | 2026.06 | 925.25 | 738 | 1100.81 | 1288.06 |

## 3.4 工程灌溉制度典型设计

### 3.4.1滴灌工程典型设计灌溉制度

本次滴灌工程设计是把每眼井控制的灌溉面积作为一个灌溉单元，并根据每一个灌溉单元的实际地形、水源井位置、作物种植垄向以及地块尺寸逐一进行设计，本报告不对每个灌溉单元的设计计算过程逐一进行描述，只在项目区内选择1个具有代表性的灌溉单元，进行滴灌工程的典型设计。

- 灌溉设计保证率

参照《微灌工程技术规范》GB/T 50485-2009，确定设计灌溉保证率为90%。

二、作物灌溉制度拟定

1.基本资料

设计日耗水强度为：4.2mm/d；

滴灌设计土壤湿润比取70%；

灌溉水的利用系数为0.9；

土壤湿润层深度取0.45m；

项目区土壤主要为砂壤土，土壤干容重1.45g/cm3，田间持水率为24.7%，项目区主要种植作物为玉米。

2.灌溉制度设计

（1）最大净灌水定额计算

最大净灌水定额可按下式计算：

mmax=0.001γzρ(θmax-θmin)

式中：mmax—最大净灌水定额，mm；

γ—土壤容重，g/cm3；1.45g/cm3

z—计划湿润土层深度，cm；45cm

ρ—微灌设计土壤湿润比，%；70%

θmax、θmin—适宜土壤含水率上下限（占干土重量的百分比）；根据滴灌浅灌、勤灌的技术要求，分别取田间持水率的90%、65%，项目区土壤为壤土，田间持水率为24.7%。

mmax=0.001×1.45×45×70×24.7×（0.9-0.65）

=28.2mm=18.81(m3/亩)

为保证项目区的用水量需求，设计净灌水定额取为19m3/亩，灌溉水利用系数取0.9，故毛灌水定额为21 m3/亩。

（2）设计灌水周期的确定

T≤

式中： —最大灌水周期（d）；

—设计耗水强度（mm/d）；4.2mm/d

=7.46天

根据计算结果，设计灌水周期取为7天。

（3）一次灌水延续时间的确定

式中：Se —灌水器间距（m）；0.3

S1 —毛管间距（m）；1.2

qd —灌水器设计流量（L/h）；1.8

m—设计毛灌水定额（mm）；31.33

计算结果：t=6.27小时。取6小时。

根据《微灌工程技术规范》，微灌系统设计日工作小时数不应大于22小时，本次设计考虑项目区实际情况，取工作时间为18小时。

（4）作物灌溉制度

在考虑项目区同期降雨以及当地灌溉经验的基础上，确定玉米的毛灌溉定额为105m3/亩。灌溉制度的确定，只是通过理论分析为灌溉提供参考，农户可以根据作物的需水情况，适当的增加或减少灌水次数，以满足作物的需水要求。

查《内蒙古自治区主要作物灌溉制度与需水量等值线图》，本地区玉米的生育期作物需水量为316m3/亩，考虑到实际情况采用膜下玉米滴灌需水量减少25%左右，故在P=90%时，项目区玉米需水量取为268m3/亩，在P=50%时，项目区玉米需水量取为256 m3/亩。根据音德尔镇降水资料，作物生育期有效降水量P=90%取为172m3/亩，P=50%时取为189.5m3/亩。本次设计的不同灌溉保证率的灌溉制度是根据作物各生育期的需水要求，并结合当地的灌溉经验拟定，详见表3-14、3-15、3-16、3-17。

表3-14             设计灌溉定额计算表（P=90%）        单位：m3/亩

| 作物 | 作物需水量 | 有效降雨量 | 缺水量 | 净灌溉定额 | 毛灌溉定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 268 | 172 | 96 | 96 | 105 |

表3-15                 滴灌灌溉制度（P=90%）          单位：m3/亩

| 灌溉 形式 | 作物 | 毛灌水定额 | 灌水 次数 | 灌水期及毛灌水定额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生育期 | 毛灌溉定额 |
| 滴灌 | 玉米 | 21 | 1 | 苗期 | 105 |
|  |  | 21 | 1 | 拔节 |  |
|  |  | 21 | 1 | 抽雄 |  |
|  |  | 21 | 1 | 灌浆 |  |
|  |  | 21 | 1 | 乳黄 |  |

表3-16           设计灌溉定额计算表（P=50%）         单位：m3/亩

| 作物 | 作物需水量 | 有效降雨量 | 缺水量 | 净灌溉定额 | 毛灌溉定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 256 | 189.5 | 66.5 | 66.5 | 74 |

表3-17                滴灌灌溉制度（P=50%）          单位：m3/亩

| 灌溉 形式 | 作物 | 毛灌水定额 | 灌水 次数 | 灌水期及毛灌水定额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生育期 | 毛灌溉定额 |
| 滴灌 | 玉米 | 10 | 1 | 苗期 | 74 |
|  |  | 10 | 1 | 拔节 |  |
|  |  | 12 | 2 | 抽雄 |  |
|  |  | 10 | 2 | 灌浆 |  |
|  |  | 10 | 1 | 乳黄 |  |

### 3.4.2喷灌工程典型设计灌溉制度

一、灌溉设计保证率

根据《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）、《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）、灌溉与排水工程设计规范（GB50288-99），确定地下水喷灌灌溉设计保证率为90%。

二、项目区基本资料

项目区土壤主要为砂壤土，土壤干容重1.42g/cm3，田间持水率为23%，计划湿润层深度为50cm，灌溉水利用系数取0.85，灌溉季节风速为3m/s，项目区主要种植作物为玉米。适宜土壤含水率上、下限按田间持水率的90%和65%计。

三、喷灌灌溉制度设计

①最大灌水定额计算

最大灌水定额采用适宜水量法确定，采用公式：

ms=0.1γh（β´1-β´2）

式中：ms—最大灌水定额，mm；

γ—土壤容重，1.42g/cm3；

h—计划湿润层深，50cm；

β´1—土壤适宜含水率上限（重量百分比），计算得20.7；

β´2—土壤适宜含水率下限（重量百分比），计算得14.95。

计算结果：

m=0.1×1.42×50×（20.7-14.95）=40.83mm

上述计算结果为最大灌水定额，实际需水要求可按下式确定：m≤ms，本次设计选取净灌溉定额为38.2mm（25.5m3/亩）。喷灌灌溉水利用系数取0.85，故毛灌溉定额为45mm（取整为30m3/亩）。

②设计灌水周期的确定

=7.64，取T=7天

式中：T－设计灌水周期，d；

ETd－作物日蒸发蒸腾量，取设计代表年灌水高峰期平均值（mm/d），取5mm/d。

③作物灌溉制度

在考虑项目区同期降雨以及当地灌溉经验的基础上，确定玉米的毛灌溉定额为170m3/亩。灌溉制度的确定，只是通过理论分析为灌溉提供参考，农户可以根据作物的需水情况，适当的增加或减少灌水次数，以满足作物的需水要求。

查《内蒙古自治区主要作物灌溉制度与需水量等值线图》，本地区玉米的生育期作物需水量为316m3/亩，根据音德尔镇降水资料，作物生育期有效降水量P=90%取为188.5m3/亩，P=50%时取为216.5m3/亩。本次设计的灌溉制度是作物各生育期的需水要求，并结合当地的灌溉经验拟定，详见表3-3、3-4。

表3-3                  设计灌溉定额计算表（P=90%）

| 作物 | 作物需水量 (m3/亩) | 有效降雨量 (m3/亩) | 缺水量(m3/亩) | 净灌溉定额 (m3/亩) | 毛灌溉定额 (m3/亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 316 | 188.5 | 127.5 | 127.5 | 150 |

表3-4                   喷灌节水灌溉制度（p=90%）

| 灌溉 形式 | 作物 | 毛灌水定额 （m3/亩） | 灌水 次数 | 灌水期及毛灌水定额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生育期 | 毛灌溉定额 |
| 喷灌 | 玉米 | 50 | 2 | 苗期 | 150 |
|  |  | 25 | 1 | 拔节 |  |
|  |  | 25 | 1 | 抽雄 |  |
|  |  | 25 | 1 | 灌浆 |  |
|  |  | 25 | 1 | 乳黄 |  |

表3-3                  设计灌溉定额计算表（P=50%）

| 作物 | 作物需水量 (m3/亩) | 有效降雨量 (m3/亩) | 缺水量(m3/亩) | 净灌溉定额 (m3/亩) | 毛灌溉定额 (m3/亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 316 | 216.5 | 103.5 | 103.5 | 122 |

表3-4                   喷灌节水灌溉制度（p=50%）

| 灌溉 形式 | 作物 | 毛灌水定额 （m3/亩） | 灌水 次数 | 灌水期及毛灌水定额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生育期 | 毛灌溉定额 |
| 喷灌 | 玉米 | 14 | 1 | 苗期 | 122 |
|  |  | 14 | 1 | 拔节 |  |
|  |  | 20 | 2 | 抽雄 |  |
|  |  | 20 | 1 | 灌浆 |  |
|  |  | 14 | 2 | 乳黄 |  |

# 第四章 工程建设方案

## 4.1 编制依据

4.1.1政策依据

（1）《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发【2012】1号）和中央水利工作会议精神；

（2）财政部、水利部、农业部《关于支持黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区、辽宁省实施“节水增粮行动”的意见》(财农【2012】502号)；

（3）中华人民共和国水利部《关于印发东北四省区节水增粮行动实施方案编制提纲的函》（【2012】农水农函字第2号）。

（4）（内节办【2012】1号）

4.1.2相关规划依据

（1）《东北四省区“节水增粮行动”高效节水灌溉项目实施方案》（2012-2015年）；

（2）《内蒙古自治区“节水增粮行动”实施方案》（2012-2015年）；

（3）《内蒙古扎赉特旗农田水利建设规划》（2010-2020年）。

4.1.3有关技术规范与技术标准依据

（1）《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006；

（2）《机井技术规范》GB/T50625-2010；

（3）《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009；

（4）《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007；

（5）《水资源供需预测分析技术规范》SL429-2008；

（6）《农田灌溉水质标准》GB5084-2005；

（7）《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000；

（8）《水利水电工程水文计算规范》SL278-2002。

## 4.2 建设目标

4.2.1工程目标

2014年扎赉特旗发展高效节水灌溉面积4.85万亩，采取玉米膜下滴灌和半固定式喷灌两种灌溉形式。各项目区发展面积及形式见表4-1。

表4-1              各项目区发展高效节水灌溉面积表       单位：亩

| 乡镇 | 项目所在村屯 | 膜下滴灌 | 半固定式喷灌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音德尔镇 | 联合村 | 10000 | 0 |
| 音德尔镇 | 阿拉坦花 | 5500 | 0 |
| 音德尔镇 | 丰源村 | 8000 | 0 |
| 图牧吉 | 靠山嘎查 | 0 | 5000 |
| 好力保乡 | 原种场 | 5000 | 0 |
| 新林镇 | 振兴村 | 0 | 7000 |
| 巴彦高勒镇 | 永发村 | 8000 | 0 |
| 小计 |  | 36500 | 12000 |
| 合计 |  | 48500 |  |

4.2.2绩效目标

（1）节约水量

项目区现状灌水量为灌溉保证率为P=90%年份灌水量为1270万m3，灌溉保证率为P=50%年份灌水量为1111.25万m3；实施节水改造后，灌溉保证率为P=90%年份灌水量为815.75万m3，灌溉保证率为P=50%年份灌水量为628.5万m3。相对节水454.25～482.75万m3。

（2）粮食增产及农民增收

项目区现状耕地全部为旱地，作物产量受降水条件影响明显，玉米平均产量为500kg/亩。通过实施节水增粮行动后，项目区全部实现高效节水灌溉，作物能够得到适时适量灌溉，玉米亩产量可达到750kg/亩。实施节水增粮行动后项目区年增产玉米1212.5万kg，按照扎赉特旗2013年玉米的市场价格为2.00元/kg计算，项目区农业年增产值2425万元，年新增效益970万元。项目区所在村（农场）现有人口9807人，人均增收989元。

## 4.3 建设方案

4.3.1方案选择

经过当地财政局、水务局技术人员与项目区所在村群众进行深入座谈，在充分考虑项目区风速、土壤类型及劳动力数量等多种因素影响。当地农牧民对玉米膜下滴灌和半固定式喷灌的积极性较高，因此2014年项目区结合实际考虑采用膜下滴灌和半固定式喷灌两种形式。

4.3.2建设标准

项目建设标准按照相关技术规范要求执行，工程设计灌溉保证率不低于90%，滴灌灌溉水利用系数不低于0.9，喷灌灌溉水利用系数不低于0.85。

4.3.3建设内容

根据2014年扎赉特旗节水增粮行动的建设任务，结合项目区农田的现状条件，2014年项目区安排建设的主要内容和数量如下：

滴灌项目区共需新打水源井210眼，另有5眼观测井，新建12m2井房210处，4 m2井房5处，根据对每个灌溉单元进行设计，项目区水源井需配套175QJ32-65型潜水泵51台套，配套175QJ50-70型潜水泵67台套，配套175QJ40-84型潜水泵38台套，配套175QJ32-84型潜水泵54台套，配套液位传感器5套；安装滴灌首部系统210套、射频卡冷水表210块；田间铺设地埋dn110（0.6MPa）PP管270549m，铺设地面dn63PE软带237667m，铺设dn16滴灌带24839 km，土方开挖636980m3，土方回填636980m3。其中滴灌项目区中联合村的乌珠尔区块部分在原有的滴灌系统上加装信息自动化控制模块7台套。喷灌项目区新打水源井94眼，另有2眼观测井，新建6m2井房94处，4 m2井房2处，需配套175QJ32-65型潜水泵50台套，配套175QJ32-96型潜水泵44台套，液位传感器2套；射频卡冷水表94块，地埋dn110（0.6MPa）PP管47376m，土方开挖71064m3，土方回填71064m3。

4.3.4工程设计

4.3.4.1水源工程设计

（1）机井设计

1）机井总体设计

新打水源井依据《机井技术规范》（GB/T50625-2010）并参考周边机井的设计进行。

参考周边机井的设计，新打机井为钢管井，根据不同项目区的水文地质情况和现有机井成井柱状图，设计井深为20-70m，设计钻孔直径为400mm，井管内径为219mm，采用圆孔过滤器，开孔及终孔直径为400mm，井深以打穿第二个含水层至不透水层为止。各区井的静水位在2.5m~45m之间，动水位在9m~51m之间。其中阿拉坦花项目区地质勘查中发现较厚流砂层，因此钢制护管必须伸至井底。

2）单井设计

①单井出水量

潜水完整井Q=1.364K2H−SSlgRr0

式中：Q —井出水量，m3/d；

K —渗透系数，m/d；

H —含水层厚度，m；

S —井中水位降深，m；

R —影响半径，180m；

r0 —井的半径，0.219m。

经计算单井出水量为32.22-52.69m3/h，具体设计采用出水量见表4-2。

②单井控制面积按下式计算:

F0=Qt3T2η1−η1m2

式中:  FO----单井控制灌溉面积, 亩；

Q----单井出水量，m3/h；

t3----灌溉期间每天开机时间，h；

T2----每次轮灌期的天数，7d;

η----灌溉水利用系数，滴灌0.9，喷灌0.85；

η1----干扰抽水的水量削减系数，取0.05；

m2----每亩每次综合平均灌水定额，滴灌21m3/亩，喷灌30 m3/亩；

经计算单井控制面积具体见表4-2。

③井距计算

平行四方形排列布井井距，公式如下：

L0=25.8F0

经计算井距为316—408米，取310—400米。

机井结构柱状图见附图。

④滤料规格与厚度设计

根据含水层岩性和粒径确定滤料的粒径。滤料的标准粒径计算公式为：

D50=6~8d50

式中：D50－为滤料筛分样颗粒组成中，过筛重量累计为50%时的最大颗粒直径，mm；

d50－为砂土类含水层筛分样颗粒组成中，过筛重量累计为50%时的最大颗粒直径，mm；

d50取滤料粒径为12mm，D50计算为84mm。

依据《机井技术规范》（GB/T50625-2010）规定：项目区含水层岩性为中粗砂，从而确定填料厚度为100mm；滤料高度超过过滤管上端。

⑤抽水试验

抽水试验的实际出水量，确定降深与出水量关系，为运行管理提供依据。抽水试验要求按非稳定流进行，时间不小于48小时。

⑥成井技术要求

1）井斜度小于等于1度；

2）回填滤料要均匀、慢速，防止栓阻；

3）洗井要及时彻底，洗井时间不应小于15小时。

表4-2            典型区单井出水量、控制面积及井距计算表

| 项目区 | 设计井深（m） | 计算单井出水量（m3/h） | 采用单井 出水量 （m3/h） | 单井控制面积（亩） | 动水位（m） | 机电井井距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿拉坦花 | 50 | 42.06 | 40 | 150 | 30 | 310 |
| 丰源 | 50 | 32.47 | 32 | 150 | 18 | 310 |
| 联合村 | 20 | 52.69 | 50 | 250 | 9.5 | 400 |
| 靠山嘎查 | 70 | 32．22 | 32 | 150 | 51 | 310 |
| 原种场 | 20 | 52.69 | 50 | 250 | 9.5 | 400 |
| 振兴村 | 50 | 51.80 | 32 | 250 | 16 | 400 |
| 永发村 | 50 | 33.22 | 32 | 150 | 25 | 310 |

（2）井房设计

由于原有机电井没有井房，本次设计为了保护配电设备、水泵和滴灌工程首部系统的正常工作，每眼机电井建一个机井管理房，滴灌项目区灌溉用井房建筑面积12m2，地面以上尺寸为：长×宽×高4×3×4.3m；喷灌项目区灌溉用井房建筑面积6m2，地面以上尺寸为：长×宽×高2×3×4.3m；观测井井房建筑面积4m2，地面以上尺寸为：长×宽×高2×2×4.3m，所有井房基础均采用砖砌体和混凝土圈梁结构，地上墙体采用砖砌体结构，井房内采用C15混凝土地面，房顶采用彩钢板。另外在墙体内外要用砂浆抹面，外墙要用涂料喷涂，并在井房一侧按统一的格式标明节水增粮行动项目、××年项目区、井的编号等内容。井房结构图见附图。

（3）电力配套设计

根据项目区新打水源井位置和现有高压线的情况，项目区需架设10KV高压输电线18.79km，地埋铺设0.4KV低压电缆50.35km，配套50KVA变压器125台、80KVA变压器13台。

4.3.4.2 滴灌工程典型设计

本次滴灌工程设计是把每眼井控制的灌溉面积作为一个灌溉单元，并根据每一个灌溉单元的实际地形、水源井位置、作物种植垄向以及地块尺寸逐一进行设计，统计汇总了工程量和材料设备用量，具体见附表。本次滴灌区共设计210个灌溉单元，本次设计报告对5个实施滴灌工程的项目区内各选择1个具有代表性的灌溉单元，进行滴灌工程的典型设计，具体见不同片区滴灌典型设计的内容。

（三）不同片区滴灌典型设计

- 本次项目区典型设计把涉及滴灌的5个片区逐一选择典型区域进行描述，项目区内机电井出水量为32m3/h～50m3/h，种植作物为玉米，由于每个片区内地块集中连片，水文地质结构相似，选取典型地块面积与项目区地块平均面积相近，所以在这5个片区内选择的典型地块信息足以代表每个片区的整体情况。具体情况详见表4-3、图4-1~图4-5。

- 表4-3                   滴灌典型地块基本情况

| 片区 | 发展面积（亩） | 典型区井号 | 典型区面积 （亩） | 动水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰源嘎查 | 8000 | 6 | 150 | 18 |
| 联合村 | 10000 | 19 | 250 | 9.5 |
| 阿拉坦花 | 5500 | 10 | 150 | 30 |
| 原种场 | 5000 | 21 | 250 | 9.5 |
| 永发村 | 8000 | 42 | 150 | 25 |
| 合计 | 48500 |  | 1750 |  |

图4-1  联合村典型地块布置图

图4-2  原种场典型地块布置图

图4-3  永发村典型地块布置图

图4-4  丰源嘎查典型地块布置图

图4-5  阿拉坦花典型地块布置图

本项目区5个片区的滴灌小区布置大体一致，只是长度和宽度根据具体地块有所差异，本文中只列出一种典型的滴管小区布置图，详见下图4-6。

图4-6 典型滴灌小区布置图      单位m

- ①首部枢纽

首部主要设备有施肥罐、过滤器及逆止阀等，地埋管道最低处设排水阀。

滴灌灌溉系统首部设有逆止阀、蝶阀、排气阀、压力表、水表、过滤器、施肥罐。过滤器作用是将水中的固体大颗粒、藻类、漂浮物沉淀过滤，防止这些污物进入滴灌系统堵塞滴头或在系统中形成沉淀。根据项目区水中固体砂颗粒含量很少的情况，过滤设备采用4″离心式加网式过滤器，过流量32～50m3/h。施肥罐的作用是使易溶于水并适于根施的肥料、农药、化学药品等在施肥罐内充分溶解，然后再通过滴灌系统输送到作物根部，便于作物吸收，充分发挥肥效，同时减少肥料浪费，根据系统参数设计采用容积为100升的施肥罐。

- ②毛管（滴灌带）的选择

根据目前国内市场滴灌带的种类和水力性能，以及各厂家滴灌带的应用状况的调查，考虑项目区土壤质地、作物需水特性及毛管布置方式（两垄一膜），项目区选择直径D为16mm，壁厚2mm的内镶贴片式滴灌带，滴头工作压力为10m，滴头间距Se为0.3m，滴灌带布置间距Sl为1.2m，滴头流量qd为1.8L/h。

③管网布置

Ⅰ、分干管及给水栓：根据地块大小、作物种植方向、毛管最大铺设长度和毛管的布设情况（双向或单向），首先确定分干管的布设位置和布设方向（垂直于种植方向），根据支管的布设情况（双向或单向），再确定分干管的布设长度和给水栓布设位置。本项目5个片区典型地块设计情况详见表4-4。

Ⅱ、干管：干管布设应根据地形高差、水源井的位置、分干管的布设情况并考虑管网各节点的压力均衡进行布设。本次项目区典型地块干管布设多数为下列情况：在地块高程较高处垂直于分干管的位置布设一条干管，在这条干管的中间垂直方向再布设一条干管，与位于高处的水源井连接。具体情况详见表4-4。

干管和分干管具体布设见典型地块布置图。为避免冬季冻害，干管和分干管均采用地埋，管材为PE材质。管槽开挖根据《滴灌工程设计图集》及当地实际，沟槽断面为梯形，下口宽为管道外径加0.8m，即下口取1m，上口宽取2m，管槽开挖深度根据当地耕作层情况确定为1.5m，为便于施工回填，开挖土方堆置在沟槽一侧0.3m以外。

Ⅲ、支管（给水软管）：支管是根据水源井的出水量、灌水小区大小和布设方式（双向或单向）进行布设，为均衡毛管的压力，一般情况支管应布设在灌水小区的中央，并与毛管垂直，另外支管与分干管上的给水栓相连接，且平行于分干管，支管长度是由支管上的毛管数量确定的。本次项目区典型地块支管布设多数为下列情况：在每根分干管上平行于分干管方向布设4～6根支管，支管布设方式为双向，每条支管长度为45.3～87m。具体情况详见表4-4。

Ⅳ、毛管(滴灌带)：是直接向作物施水的管道，是滴灌系统中用量最多的管道，其作用是把管网中的压力水流均匀而稳定地分配到田间土壤，满足作物对水分的需要，还可随水施肥施药。毛管的布设是根据作物种植方向、作物种植行距、毛管单向最大铺设长度、支管中的水量和毛管的性能参数等因素确定的。根据项目区实际，本次典型地块毛管的布设为：毛管垂直于支管两侧呈鱼骨式布置，方向与种植方向一致，毛管间距为1.2m，毛管上每隔0.3m设一个灌水器（滴头），灌水器流量1.8L/h，工作水头为10m。毛管用按扣三通与支管连接，毛管上不设球阀，即同一支管上所有毛管同时工作。本次项目区典型地块毛管布设多数为下列情况：每条支管的两侧各布设38～73根毛管，每根毛管长53.5～66.25m。具体情况详见表4-4。毛管为地面铺设管道，具体布设见图4-6。

表4-4            滴灌典型地块管道布置基本情况          单位：m

| 片区 | 干管 |  | 分干管 |  |  |  | 给水栓 |  | 支管 |  | 毛管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输水 长度 | 管 材 用 量 | 数量 | 间距 | 长度 | 管材用量 | 数量 | 间距 | 单根长度 | 总 长度 | 数 量 | 单根长度 | 总 长 度 |
| 丰源 | 375 | 398 | 3 | 110 | 945 | 1001.7 | 16 | 53.5 | 53.5 | 963 | 1605 | 53.5 | 85867.5 |
| 联合村 | 403 | 427 | 4 | 115 | 634 | 1044 | 16 | 87 | 87 | 1392 | 2320 | 57.5 | 133400 |
| 阿拉坦花 | 287.5 | 305 | 3 | 115 | 624 | 661.44 | 16 | 52 | 52 | 780 | 1300 | 57.5 | 74750 |
| 原种场 | 402.5 | 427 | 4 | 115 | 1044 | 1106.64 | 16 | 87 | 87 | 1305 | 2175 | 57.5 | 125062.5 |
| 永发村 | 270 | 286 | 3 | 108 | 744 | 788.64 | 15 | 62 | 62 | 930 | 1550 | 54 | 83700 |

支管及毛管为地面管道，为防止管材管件的丢失及损坏，每到冬季支管应及时收起妥善保存，毛管每年进行更新，由生产厂家回收。停泵或冬季不用时，为排除管道余水和防止出地竖管积水冻害，在分干管道末端的最低处设排水井。

- ④管材和管径选择

根据当地类似工程实践经验，项目区冬季比较寒冷，管道埋深未达到冻层以下因此干管和分干管选择PE管材，支管和毛管也均采用PE管材。管网的干、分干、支、毛各级管道管径按经验公式计算，计算管径和选取管径见表4-5。

表4-5                 各级管道设计管径计算表

| 管 道 | 流量（m3/h） | 设计管径（mm） | 双壁厚（mm） | 管道内径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干管（PE管） | 32 | 110 | 11.4 | 98.6 |
| 分干管（PE管） | 32 | 110 | 11.4 | 98.6 |
| 支管（PE管） | 16 | 63 | 4.6 | 58.4 |
| 毛管（PE管） | 0.36 | 16 | 4 | 12 |
| 干管（PE管） | 40 | 110 | 11.4 | 98.6 |
| 分干管（PE管） | 40 | 110 | 11.4 | 98.6 |
| 支管（PE管） | 16 | 63 | 4.6 | 58.4 |
| 毛管（PE管） | 0.36 | 16 | 4 | 12 |
| 干管（PE管） | 50 | 160 | 16.6 | 147.4 |
| 分干管（PE管） | 50 | 160 | 16.6 | 147.4 |
| 支管（PE管） | 16 | 63 | 4.6 | 58.4 |
| 毛管（PE管） | 0.36 | 16 | 4 | 12 |

- ⑤滴灌系统水力设计

Ⅰ、各级管道流量推算

a、单根毛管设计流量

单根毛管流量等于灌水器流量乘以毛管上灌水器总数，即：

Q毛=N·q

式中：q－滴头流量，取1.8L/h；

N－毛管的滴头数，为毛管总长度÷滴头间距。

b、支管设计流量

Q支＝Q毛·n

式中：n－单侧支管上毛管的数目；

Q毛－单根毛管流量。

c、分干管设计流量

Q分干管＝2Q支

d、干管设计流量

Q干=Q分干

本项目各片区典型地块计算详见表4-7。

表4-7            各级管道设计流量计算表        单位：个、m3/h

| 片区 | q | N | Q毛 | n | Q支 | Q分干管 | Q干 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰源 | 0.0018 | 178 | 0.321 | 45 | 14.31125 | 28.6225 | 28.6225 |
| 联合村 | 0.0018 | 192 | 0.345 | 73 | 25.0125 | 50.025 | 50.025 |
| 阿拉坦花 | 0.0018 | 192 | 0.345 | 43 | 14.95 | 29.9 | 29.9 |
| 原种场 | 0.0018 | 192 | 0.345 | 73 | 25.0125 | 50.025 | 50.025 |
| 永发村 | 0.0018 | 180 | 0.324 | 52 | 16.74 | 33.48 | 33.48 |

Ⅱ、毛管铺设长度校核

a、灌水小区最大水头差

小区内最大、最小水头计算

hmax=(1+0.65qv)1/xhd

hmin=(1－0.35qv)1/xhd

hv= hmax－hmin

式中：hmax－滴头最大工作水头，m；

hmin－滴头最小工作水头，m；

hv－滴灌器水头偏差率，%；

qv－滴灌器流量偏差率，取允许最大流量偏差率为20%；

x–滴灌器流态指数，取0.5；

hd－滴灌器设计工作水头，取10m。

计算得，hmax=12.77m，hmin=8.65m，hv=4.12m。

b、灌水小区毛管铺设长度

按照《微灌工程技术规范》要求，初步估算时，分配给毛管的水头差可取设计允许水头差的50%，并以此计算毛管最大铺设长度。毛管水头损失为：

式中：－管道沿程水头损失，m；

－摩阻系数，0.505；

－管道流量，1.8L/h；

－管道内径，12mm；

－流量指数，1.75；

－管径系数，4.75；

－管长，m。

计算得，毛管最大铺设长度为86m，本次设计毛管最长长度为66.3m，符合规范要求。

Ⅲ、轮灌制度的确定

根据滴灌系统的布置，为保证系统各级管道安全稳定运行，故需将系统划分轮灌组。项目区运行时，每次灌水时间为6小时，即6小时可完成一个轮灌组，按照每天工作18小时计算，各片区典型地块灌水周期情况如下表4-8所示，灌水周期均小于设计灌水周期（6天）。

表4-8                  灌水周期计算表                   单位：天

| 片区 | 轮灌组 | 灌溉周期 |
| --- | --- | --- |
| 丰源 | 18 | 6.00 |
| 联合村 | 16 | 5.33 |
| 阿拉坦花 | 15 | 5.00 |
| 原种场 | 15 | 5.00 |
| 永发村 | 15 | 5.00 |

Ⅳ、管网最不利点水力计算

根据各级管道流量及最不利工作点的位置，根据前面给出的公式计算管网的水头损失。

管道水力计算包括管道沿程水头损失和局部水头损失。计算结果详见表4-9。

a、管道沿程水头损失计算公式如下：

式中：

–管道沿程水头损失，m；

–摩阻系数。其中，干管、分干管、竖管（给水栓）和支管（给水软带）取94800；毛管取0.505；

–管道流量。其中，干管、分干管和竖管（给水栓）取32～50m3/h；支管取16～25m3/h，毛管流量详见表4-13。

–管道内径；其中，干管、分干管和竖管（给水栓）取98.6或147.4mm；支管取58.4mm；毛管取12mm。

–流量指数。其中，干管、分干管、竖管（给水栓）和支管（给水软带）取1.77；毛管取1.75。

–管径指数。其中，干管、分干管、竖管（给水栓）和支管（给水软带）取4.77；毛管取4.75。

–管长，m。各管长详见表4-9。

b、微灌系统的支、毛管为等距、等量分流多孔管时，其沿程水头损失计算按下式计算：

hf′= hf×F

式中：hf′—等距、等量分流多孔管沿程水头损失（m）；

F—多口系数，其中支管和毛管的多口系数详见表4-9。

c、管道局部水头损失按沿程水头损失的10%计算。

本项目5个片区典型地块管道水头损失计算结果如下表4-9所示。

表4-9                     管网水头损失计算表

| 片区 | 干管、分干管、 竖管(给水栓) |  | 支管 (给水软带) |  |  | 毛管 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L （m） | H地埋损 （m） | L （m） | F | H支损 （m） | Q （L/s） | L （m） | F | H毛损 （m） | H管网损 （m） |
| 丰源 | 1320 | 26.44 | 26.75 | 0.389 | 1.57 | 321 | 53.5 | 0.384 | 7.19 | 35.20 |
| 联合村 | 1037 | 20.61 | 43.50 | 0.393 | 2.56 | 345 | 57.5 | 0.375 | 8.71 | 31.88 |
| 阿拉坦花 | 911.5 | 12.30 | 26.00 | 0.395 | 1.53 | 345 | 57.5 | 0.384 | 8.76 | 22.60 |
| 原种场 | 1446.5 | 32.80 | 43.50 | 0.395 | 2.57 | 345 | 57.5 | 0.375 | 8.71 | 44.07 |
| 永发村 | 1014 | 13.68 | 31.00 | 0.395 | 1.83 | 324 | 54 | 0.38 | 7.35 | 22.86 |

d、泵管损失计算公式如下：

H泵管=L·I

式中：L为泵管长度，各项目区不同，具体见表4-10；

I=0.00107υ2/d1.3；其中，υ为管内流速(υ≥1.2m/s)，取4.63～2.90m/s；d为管道内径，取0.0625m。

按照上述公式计算，泵管水头损失计算结果详见表4-9。

Ⅴ、管网压力分析

本次项目区5个片区典型设计中的2个片区地形高差变化很小，在满足管网最不利点水头损失的同时，每个滴灌小区毛管接口压力都小于选取毛管的爆破压力，因此设计不需要加设小区调压阀等调压装置；然而，其他项目区地形高差变化较大，在满足管网最不利点水头损失的同时，每个滴灌小区毛管接口压力都大于选取毛管的爆破压力，所以加设了小区采用稳流三通对毛管压力进行调整。

Ⅵ、滴灌典型地块小区流量偏差率计算公式如下：

式中，hv-滴灌器水头偏差率。

qv-滴灌器流量偏差率。

x-滴灌流态指数，取0.5。

其中，hv=(hmax−hmin)hd

式中：hmax是灌水器最大工作水头(m)。本文设计中hmax为表4-9中H支损与H毛损之和。

hmin是灌水器最小工作水头(m)。本文设计中hmin设计为0。

hd是灌水器设计水头(m)，取10。

通过上面公式计算结果详见表4-10，从表中可知典型小区流量偏差均小于《微灌工程技术规范》（GB/T 50485-2009）所要求的0.2，故设计合理。

表4-10                典型小区流量偏差计算表

| 片区 | 泵管损失 | 泵管长度 | 滴灌器水头偏差率 | 滴灌器流量偏差率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H泵管 | L | hv | qv |
| 丰源 | 9.59 | 18 | 0.361109 | 0.176 |
| 联合村 | 31.39 | 12 | 0.328069 | 0.1602 |
| 阿拉坦花 | 18.79 | 27 | 0.359654 | 0.175 |
| 原种场 | 15.69 | 12 | 0.324334 | 0.1585 |
| 永发村 | 18.79 | 27 | 0.341861 | 0.167 |

- ⑥水泵的选型

Ⅰ、总扬程计算

总扬程公式如下：

H扬= H动水位+H泵管损+H管网损+H入+H过滤器损+H地面高差

其中，滴灌带入口要求压力水头为10m；过滤器水头损失为10m；水源井动水位、泵管损失、管网损失、地面高差及总扬程详见表4-11。

4-11                     水泵选型计算表                  单位：m

| 片区 | H动水位 | H泵管损 | H管网损 | H入 | H过滤器损 | H地面高差 | H扬 | 两点 压力差 | 水泵选取型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰源 | 18 | 9.09 | 17.91 | 10 | 10 | 0 | 62.00 | 8.06 | 175QJ32-72 |
| 联合村 | 9.5 | 5.81 | 18.20 | 10 | 10 | 0 | 53.51 | 6.21 | 175QJ50-70 |
| 阿拉坦花 | 24 | 13.13 | 16.59 | 10 | 10 | -2 | 71.71 | 4.03 | 175QJ40-84 |
| 原种场 | 9.5 | 5.81 | 18.20 | 10 | 10 | -0.4 | 53.11 | 6.26 | 175QJ50-70 |
| 永发村 | 25 | 13.63 | 14.50 | 10 | 10 | 11.2 | 84.33 | 4.1 | 175QJ32-84 |

Ⅱ、水泵的选型

根据上述计算总扬程和系统总流量确定水泵的型号。本次设计拟选用175QJ32-72、175QJ32-84、175QJ40-84及175QJ50-70四类潜水泵，其性能及参数见表4-12。

表4-12                     潜水泵性能及参数

| 水泵型号 | 流量（m3/h） | 扬程（m） | 水泵效率（%） | 配套功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175QJ32-84 | 32 | 84 | 68 | 13 |
| 175QJ32-72 | 32 | 72 | 68 | 11 |
| 175QJ40-84 | 40 | 84 | 70 | 15 |
| 175QJ50-70 | 50 | 70 | 72 | 17 |

- ⑦典型地块设备材料用量及投资

本项目5个片区的滴灌典型地块工程量统计见表4-13至4-17。

表4-13            丰源嘎查滴灌典型地块工程量统计表

| 工程及费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土方开挖 | m3 | 3300 |
| 土方回填 | m3 | 3300 |
| 排水井ф1.2m | 眼 | 3 |
| 井房 | m2 | 12 |
| 机电井 | 眼 | 1 |
| 175QJ40-84 | 套 | 1 |
| 电表 | 套 | 1 |
| 分线盒 | 套 | 1 |
| 射频卡冷水表 | 套 | 1 |
| 管泵连接体 | 套 | 1 |
| 逆止阀 | 套 | 1 |
| 压力表 | 块 | 1 |
| 离心加网式过滤器 | 套 | 1 |
| 蝶阀 | 套 | 1 |
| 排气阀 | 套 | 1 |
| 施肥罐（100升） | 套 | 1 |
| pp管dn110（0.4MPa） | m | 1399 |
| dn63PE软管 | m | 1190.7 |
| 滴灌带Φ16 | km | 12.12 |
| 弯头dn110 | 个 | 0 |
| 三通dn110 | 个 | 4 |
| 给水栓 | 个 | 18 |
| 地面分水管 | m | 11 |
| 闸阀及配件 | 个 | 36 |
| Φ16按扣三通 | 个 | 992 |
| 阳螺纹直通 | 个 | 36 |
| 堵头dn63 | 个 | 36 |
| 钢卡 | 个 | 36 |
| 堵头dn16 | 个 | 1985 |
| 泄水阀 | 个 | 3 |
| 打孔器 | 个 | 4 |
| 锁紧钳 | 个 | 4 |

表4-14          联合村滴灌典型地块工程量统计表

| 工程及费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土方开挖 | m3 | 3617.5 |
| 土方回填 | m3 | 3617.5 |
| 排水井ф1.2m | 眼 | 4 |
| 井房 | m2 | 12 |
| 机电井 | 眼 | 1 |
| 175QJ50-70 | 套 | 1 |
| 电表 | 套 | 1 |
| 分线盒 | 套 | 1 |
| 射频卡冷水表 | 套 | 1 |
| 管泵连接体 | 套 | 1 |
| 逆止阀 | 套 | 1 |
| 压力表 | 块 | 1 |
| 离心加网式过滤器 | 套 | 1 |
| 蝶阀 | 套 | 1 |
| 排气阀 | 套 | 1 |
| 施肥罐（100升） | 套 | 1 |
| pp管dn110（0.4MPa） | m | 1534 |
| dn63PE软管 | m | 1461.6 |
| 滴灌带Φ16 | km | 16.01 |
| 弯头dn110 | 个 | 0 |
| 三通dn110 | 个 | 7 |
| 给水栓 | 个 | 16 |
| 地面分水管 | m | 10 |
| 闸阀及配件 | 个 | 32 |
| Φ16按扣三通 | 个 | 1218 |
| 阳螺纹直通 | 个 | 32 |
| 堵头dn63 | 个 | 32 |
| 钢卡 | 个 | 32 |
| 堵头dn16 | 个 | 2436 |
| 泄水阀 | 个 | 4 |
| 打孔器 | 个 | 4 |
| 锁紧钳 | 个 | 4 |

表4-15           阿拉坦花滴灌典型地块工程量统计表

| 工程及费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土方开挖 | m3 | 2278.7 |
| 土方回填 | m3 | 2278.7 |
| 排水井ф1.2m | 眼 | 3 |
| 井房 | m2 | 12 |
| 机电井 | 眼 | 1 |
| 175QJ32-84 | 套 | 1 |
| 电表 | 套 | 1 |
| 分线盒 | 套 | 1 |
| 射频卡冷水表 | 套 | 1 |
| 管泵连接体 | 套 | 1 |
| 逆止阀 | 套 | 1 |
| 压力表 | 块 | 1 |
| 离心加网式过滤器 | 套 | 1 |
| 蝶阀 | 套 | 1 |
| 排气阀 | 套 | 1 |
| 施肥罐（100升） | 套 | 1 |
| pp管dn110（0.4MPa） | m | 966 |
| dn63PE软管 | m | 819 |
| 滴灌带Φ16 | km | 9.33 |
| 弯头dn110 | 个 | 0 |
| 三通dn110 | 个 | 5 |
| 给水栓 | 个 | 15 |
| 地面分水管 | m | 9 |
| 闸阀及配件 | 个 | 30 |
| Φ16按扣三通 | 个 | 683 |
| 阳螺纹直通 | 个 | 30 |
| 堵头dn63 | 个 | 30 |
| 钢卡 | 个 | 30 |
| 堵头dn16 | 个 | 1365 |
| 泄水阀 | 个 | 3 |
| 打孔器 | 个 | 4 |
| 锁紧钳 | 个 | 4 |

表4-16           原种场滴灌典型地块工程量统计表

| 工程及费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土方开挖 | m3 | 3616.3 |
| 土方回填 | m3 | 3616.3 |
| 排水井ф1.2m | 眼 | 4 |
| 井房 | m2 | 12 |
| 机电井 | 眼 | 1 |
| 175QJ50-70 | 套 | 1 |
| 电表 | 套 | 1 |
| 分线盒 | 套 | 1 |
| 射频卡冷水表 | 套 | 1 |
| 液位传感器 | 套 | 1 |
| 管泵连接体 | 套 | 1 |
| 逆止阀 | 套 | 1 |
| 压力表 | 块 | 1 |
| 离心加网式过滤器 | 套 | 1 |
| 蝶阀 | 套 | 1 |
| 排气阀 | 套 | 1 |
| 施肥罐（100升） | 套 | 1 |
| pp管dn110（0.4MPa） | m | 1349 |
| dn63PE软管 | m | 1461.6 |
| 滴灌带Φ16 | km | 15.98 |
| 弯头dn110 | 个 | 0 |
| 三通dn110 | 个 | 7 |
| 给水栓 | 个 | 16 |
| 地面分水管 | m | 10 |
| 闸阀及配件 | 个 | 32 |
| Φ16按扣三通 | 个 | 1462 |
| 阳螺纹直通 | 个 | 32 |
| 堵头dn63 | 个 | 32 |
| 钢卡 | 个 | 32 |
| 堵头dn16 | 个 | 2923 |
| 泄水阀 | 个 | 4 |
| 打孔器 | 个 | 4 |
| 锁紧钳 | 个 | 4 |

表4-17         永发村嘎查滴灌典型地块工程量统计表

| 工程及费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土方开挖 | m3 | 2535 |
| 土方回填 | m3 | 2535 |
| 排水井ф1.2m | 眼 | 3 |
| 井房 | m2 | 12 |
| 机电井 | 眼 | 1 |
| 175QJ32-84 | 套 | 1 |
| 电表 | 套 | 1 |
| 分线盒 | 套 | 1 |
| 射频卡冷水表 | 套 | 1 |
| 液位传感器 | 套 | 1 |
| 管泵连接体 | 套 | 1 |
| 逆止阀 | 套 | 1 |
| 压力表 | 块 | 1 |
| 离心加网式过滤器 | 套 | 1 |
| 蝶阀 | 套 | 1 |
| 排气阀 | 套 | 1 |
| 施肥罐（100升） | 套 | 1 |
| pp管dn110（0.4MPa） | m | 1075 |
| dn63PE软管 | m | 946.5 |
| 滴灌带Φ16 | km | 10.05 |
| 弯头dn110 | 个 | 0 |
| 三通dn110 | 个 | 5 |
| 给水栓 | 个 | 15 |
| 地面分水管 | m | 9 |
| 闸阀及配件 | 个 | 30 |
| Φ16按扣三通 | 个 | 977 |
| 阳螺纹直通 | 个 | 30 |
| 堵头dn63 | 个 | 30 |
| 钢卡 | 个 | 30 |
| 堵头dn16 | 个 | 1953 |
| 泄水阀 | 个 | 3 |
| 打孔器 | 个 | 4 |
| 锁紧钳 | 个 | 4 |

4.3.4.3喷灌工程设计

（1）喷头

① 喷头型号的选择

喷头是喷灌系统的主要组成部分，它的质量、技术指标及性能关系到喷灌系统的成功及效益指标的实现。根据《喷灌工程技术规范》（GB/T50085—2007）表4.2.7中粮食作物适应雾化指标hp/d为3000—4000，选择型号为PYS20的喷头，其性能参数见下表4-18。

表4-18                     喷头性能参数表

| 喷头型号 | 喷咀直径 （mm） | 工作压力（kpa） | 流 量 （m3/h） | 射 程 （m） | 接管口径 （英寸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PYS20 | 7.0×4.0 | 250 | 3.66 | 18.0 | ZG1 |

② 喷头组合间距

喷头采用多行多喷头同时全圆喷洒的运行方式，喷头组合形式采用长方形组合，根据《喷灌工程技术规范》（GB/T50085—2007）的规定，确定a=18m，b=18m。

即本灌溉系统支管上的喷头间距采用18m，支管间距采用18m。

③ 喷头组合强度的计算

当地灌溉季节平均风度为2.9m/s，壤土最大允许喷灌溉强度根据《喷灌工程技术规范》（GB/T50085—2007）表4.2.1—1的规定 [P]=12mm/h。

PYS20喷头组合喷灌强度计算公式：

ρ喷=1000q/ab

式中：ρ喷–喷头的喷灌强度，mm/h；

q–喷头流量，3.66m3/h；

a–喷头间距，18m；

b–支管间距，18m。

计算结果：ρ喷 = 11.30mm/h＜[P]=12mm/h，选择喷头满足规范要求。

④ 喷灌雾化指标校核

喷灌雾化指标计算公式：

Pd=100HP/d

式中：Pd—喷灌雾化指标；

HP—选定喷头工作压力,250KPa；

ｄ—喷头喷嘴直径，7.0mm。

计算结果：Pd=3571

项目区种植作物为玉米，雾化指标在3000—4000范围，满足《喷灌工程技术规范》（GB/T50085—2007）的要求。

（2）拟定喷灌工作制度

① 喷头在工作点上的喷洒时间

t=    abm1000q

abm

1000 q

式中：t—喷头在一个点上的喷洒时间，（h）；

a—喷头间距，（m） a=18m；

b—支管简距，（m） b=18m；

m—设计灌水定额，（mm） m=45mm；

q—喷头流量，（m3/h） q=3.66m3/h。

经计算：t=3.98(h)，取喷头在一个喷点上的喷洒时间为4小时。

② 设计日净喷时间

依据《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）第4.4.1条规定，取每天设计净喷时间为16小时。

③ 同时工作喷头个数的确定

np=N/ndT

式中：np—同时工作喷头数；

N—灌区喷头总数。224

经计算：N=8（个）

④ 支管一天工作位置数

nd＝td /t

式中：nd—一天工作位置数；

td一日灌水时间。16

计算结果：支管一天工作位置数取4.

⑤ 轮灌制度

喷灌方式采用轮灌工作制度，每根干管配备4套支管，支管1、2运行时，安装支管3、4，以备运行，每天运行16小时，第二天同第一天的轮灌运行，以此类推。详见半固定式喷灌系统单元平面布置图。

（3）管道设计及水力计算

① 喷灌系统的设计流量

喷灌系统的设计流量依据《喷灌工程技术规范》（GB/T50085—2007）式（5.1.1）

Q=∑qnp/ηc

式中：Q—喷灌系统的设计流量，（m3/h）；

qp—设计工作压力下的喷头流量，3.66m3/h；

np—同时工作的喷头数，8；

ηc—管道系统水利用系数，0.96。

结算结果：Q=30.5m3/h

② 管材及管径的选择

1) 管材的确定

根据当地的具体情况及管材的特性和使用条件，项目区的管材选用PE管。

2)管径的选择

a、干管管径的选择

干管管径的确定采用经验公式：

D= 4QπV

式中：D—管道直径，（mm）；

Q—管道的设计流量，（m3/s）。

V—干管流速（取1.0-1.5m/s）。

管材选取内径在84.13mm～103.89mm之间，最终确定选取dn110PE（0.6Mpa）管作为水源井输水干管道。

表4-19                  PE输水管规格与技术参数

| 管名称 | 公称外径 （mm） | 公称壁厚 (mm) | 公称压力 mpa | 内径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干管 | 110 | 5.3 | 0.6 | 99.4 |
| 支管 | 75 | 3.6 | 0.6 | 67.8 |

b、支管管径的选择

根据该项目区的轮灌工作制度，每眼井每次工作2根支管，所以该支管中的流量是干管中流量的1/2，由此确定支管的管径见表4-19。

③ 水力计算公式

管道布置分干、支两级，管道沿程水头损失计算公式如下：

hf=f Qm L/db

式中：hf—沿程水头损失，（m）；

L—计算管段长，干管长504m,支管长144m；

Q—管中流量；干管30 m3/h；支管15 m3/h；

d—管段内径，干管99.4mm；支管66.4mm

f—摩阻系数；

m—流量指数；

b—管径指数；

表4-20                   管材系数表

| 管道种类 | f | m | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料硬管 | 0.948×105 | 1.77 | 4.77 |

1)干管水头损失计算

计算结果：干管沿程水头损失hf=5.84m，局部水头损失按沿程水头损失的10%考虑，则：hj=0.58m。

2)支管水头损失计算

支管沿程水头损失计算公式：

hfz′= Fhfz

式中：hfz′—多喷头支管沿程水头损失，（m）；

F—多口系数 , F=0.412；

hfz—支管沿程水头损失，（m） hfz=3.35m。

计算结果：支管沿程水头损失hfz′=1.38m。，局部水头损失按沿程水头损失的10%考虑，则：hjz′=0.14m。

（4）管道系统压力计算

① 支管入口压力计算

Hz=△Z+ hfz′+ hp-0.25 hfs

式中：Hz—喷灌支管入口的设计压力水头，m

△Z —支管入口地面高程与工作压力最低点的喷头进水口高程，2.2m；

hfz′—支管的沿程水头损失，1.38m；

hp —喷头设计工作压力水头，25m；

hfs′—支管上首末两喷头间管段的沿程水头损失，1.24m。

计算结果：Hz =28.27m

- ②干管入口压力水头

干管入口压力水头经计算为31.2m

③ 泵管的水头损失

泵管采用钢管，直径63.5mm，长度54m或18m，其水头损失计算公式同干管计算公式，f、m、b取值与钢管对应，经计算，泵管水头损失为18.03m。

（5）喷灌系统的设计水头

H=Zz-Zs+Hz+∑hf+∑hj

式中：H—喷灌系统的设计水头，m；

Zz —典型支管入口的地面高程，m；

Zs —水源水面高程，m；

Hz—典型支管入口的压力水头，m；

∑hf—由水泵进水管至典型支管入口之间管道的沿程水头损失，m；

∑hj —由水泵进水管至典型支管入口之间管道的局部水头损失，m。

计算结果：H=88.11m或52.07m

（6）水泵及动力的选配

① 水泵的选型

根据设计扬程和设计流量，水泵选配175QJ32-96型和175QJ32-60型潜水泵，其性能参数见下表。

表4-21                         水泵参数表

| 泵 型 号 | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 额定功率 （kw） | 额定电流 （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175QJ32-96 | 32 | 96 | 15 | 34.7 |
| 175QJ32-60 | 32 | 60 | 9.2 | 22.1 |

图4-7  半固定式喷灌典型地块布置图

表4-22           半固定式喷灌典型地块工程量统计表

| 序号 | 工程费用及名称 | 单位 | 工程量合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | (2) | (3) | (4) | （5） |
| 一 | 农田工程 |  |  |  |
| (一) | 水源工程 |  |  |  |
| 1 | 水源井 | 眼 | 1 | ￠219钢管井，井深70m或50m |
| 2 | 井壁管 | m | 50 | 钢管壁厚4mm |
| 3 | 井房 | 座 | 1 | 面积：2×3m2，彩钢瓦砖混结构 |
| 4 | 水泵 | 套 | 1 | 型号：175QJ32—96或175QJ32-60 |
| 5 | 三通 | 个 | 1 | ￠65 |
| 6 | 异径接头 | 个 | 2 | ￠65/￠110 |
| 7 | 泵管 | 根 | 1 | ￠65，每根长45m，钢 |
| 8 | 井盖板 | 个 | 1 | ￠450，钢板 |
| 9 | 套管 | 根 | 2 | PE￠125，每根长0.4m |
| (二) | 管道工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 756 | 沟深1.5m，底宽1m,边坡1：0.5 |
| 2 | 土方回填 | m3 | 756 |  |
| 3 | 干管 |  |  |  |
| (1) | 输水干管（PE） | m | 504 | ￠110，0.6MPa，地埋 |
| (2) | 逆止阀安装 | 套 | 2 | ￠110， |
| (3) | 压力表安装 | 套 | 2 | 0.6MPa |
| (4) | 进排气阀安装 | 套 | 2 | ￠110，0.6MPa |
| (5) | 活法兰接头 | 套 | 8 | ￠110 |
| (6) | 弯头 | 个 | 4 | ￠110，0.6MPa,90度，PE |
| (7) | 智能取水卡控制器 | 个 | 1 | 型号：SG103A |
| (8) | 变径三通 | 个 | 28 | ￠110/￠76, 0.6MPa，PE |
| (9) | 立管 | 根 | 28 | ￠76,每根长1.1m |
| (10) | 给水栓 | 个 | 56 | ￠76 |
| (11) | 泄水阀 | 个 | 2 | ￠110 |
| （12） | 三通 | 个 | 23 | ￠76 |
| 4 | 支管 |  |  | 在地面移动 |
| (1) | 输水支管 | m | 144×4 | PE，￠75 |
| (2) | 三通 | 个 | 10×2 | PE，￠75 |
| (3) | 堵头 | 个 | 4 | PE，￠75 |
| （4） | 异径接头 | 个 | 10×2 | PE，￠25.4/￠75 |
| 5 | 喷灌设备 |  |  |  |
| （1） | 喷头 | 个 | 10×2 | 型号：PYS20 |
| (2) | 立管及三角支架 | 套 | 10×2 | 铁 |
| (三) | 排水井 | 个 | 2 |  |

# 第五章 项目管理

## 5.1 工程建设管理

5.1.1 工程建设主体情况

根据有关文件要求，结合本次“节水增粮行动”建设的规模和特点，扎赉特旗在党委、政府领导下，成立由财政、水利、农业等部门参加的“节水增粮行动”领导小组，健全工作机制，按照分级负责的原则，层层签订责任书，逐级落实行政责任人、技术负责人和监督人员，建立责任追究制度，狠抓措施落实。加强信息沟通，加大宣传力度。领导小组负责协调各部门之间的配合、决策项目建设中重大问题、负责项目建设资金的使用和落实。

工程建设具体由项目法人组织实施。项目实施阶段按照水利工程建设和管理程序进行管理，实施工程建设“四项”制度，即项目法人制、招标投标制、合同制和工程建设监理制；工程建设还实行“四长”制度即项目村村长制、项目乡乡长制、项目建设单位局长制、项目分管旗长制，建立工程质量保证体系。另外项目建设要接受旗人大的监督和检查，资金的使用要接受审计部门的审计，确保建设资金的使用效率。建设领导小组及下设项目建设办公室组成人员见表5-1。

表5-1      扎赉特旗“节水增粮行动”项目区建设领导小组构成表

| 机 构 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领 导 小 组 | 组 长 | 阿拉坦敖其尔 | 扎赉特旗政府 | 旗 长 |
|  | 副组长 | 邱枫 | 扎赉特旗政府 | 副旗长 |
|  | 成 员 | 哈斯 | 扎赉特旗财政局 | 局 长 |
|  | 成 员 | 贾忠双 | 扎赉特旗农业综合开发办 | 主 任 |
|  | 成 员 | 李建国 | 扎赉特旗水务局 | 局 长 |
|  | 成 员 | 王爱民 | 扎赉特旗审计局 | 局 长 |
|  | 成 员 | 李东泽 | 扎赉特旗农电局 | 局 长 |

续表5-1

|  | 成 员 | 孔繁玉 | 扎赉特旗农业局 | 局 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成 员 | 高双江 | 扎赉特旗林业局 | 局 长 |
| 下设 办公室 | 主 任 | 李建国 | 扎赉特旗水务局 | 局长 |
|  | 副主任 | 肇志强 | 扎赉特旗水务局 | 副局长 |
|  | 成 员 | 孙立志 | 扎赉特旗水务局财会股 | 股长 |
|  | 成 员 | 孙敬军 | 扎赉特旗水利工作队 | 队长 |
|  | 成 员 | 纪雪晴 | 扎赉特旗水利工作队 | 副队长 |
|  | 成 员 | 胡俊菊 | 扎赉特旗水务局业务股 | 股长 |

5.1.2 工程建设管理

建设项目要严格执行国家及水利行业的有关技术标准、规范和规程，严格按照批准的建设方案组织实施。

（1）切实抓好外业工程的建设

项目外业工程的施工要实行四制，具体为项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

①项目法人制

由扎赉特旗财政局作为项目法人，项目法人严格按照批复的设计方案，进行项目建设，对工程项目的建设承担全部相应责任，实行领导负责制。

②招投标制和合同制

项目建设应实行招投标制和合同制。在项目批复后，由旗水务局组织进行公开招标，择优选择施工和监理单位，并与中标单位签订施工合同和工程监理合同。

③工程建设质量监理制

按照国家有关规定，由中标单位聘请有资质的监理人员严格按照有关规定实施工程监理，确保工程质量。旗财政局应对承担建设项目工程建设监理的人员进行培训，使其尽快熟悉和掌握小型农田水利建设项目相关政策与建设标准。

项目法人要科学组织项目实施，切实加强指导监督，及时掌握工程进度，确保工程质量。

（2）内业资料收集和整理

在项目区工程建设的同时，项目法人应及时收集和整理财政支付凭证、报账凭证、旗（县）级审计报告以及项目前期工作完成的报告和资料（各级财政、水利部门关于节水增粮行动建设的设计文件及批复），及时完成项目的建设管理报告和项目建设过程影像资料的编辑。同时项目法人应督促施工单位、施工监理单位和工程设计单位，按时完成各自相关的工程验收所需报告和资料。

（3）竣工验收

项目建设内外业结束后，项目法人会同相关单位及时组织有关专家进行项目工程的验收，项目工程初验完成后，项目法人应及时向上级申请，由盟财政局组织专家对年度项目区工程进行竣工验收，对项目建设中存在的问题，项目法人应及时通知施工单位限期解决。

（4）工程产权移交

在完成项目验收且没有遗留问题后，项目法人应根据产权归属，及时将工程产权移交给负责工程运行管理的组织，办理产权移交书。根据小型农田水利工程建设管理的有关文件精神，项目法人完成工程产权移交后，还应由扎赉特旗人民政府对负责工程运行管理的组织颁发相应的产权证。在此基础上项目法人应督促落实工程管护责任。

## 5.2 资金管理

项目建设的财政资金实行“三专一封闭”，在项目办设立财务专户，建立专帐，配备专门的财会人员，开支由旗财政局审定，资金实行封闭运行。按照工程需要，根据合同，先预付建设单位适当的启动资金，然后建设单位根据工程实际支出向旗财政局进行财务报帐，报帐时依照工程验收报告单进行，不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予报帐。同时充分利用财政部驻内蒙古自治区专员办和审计部门的力量，对“节水增粮行动”开展专项检查和审计。

## 5.3 施工组织

5.3.1 施工组织机构

项目批复后，由扎赉特旗财政局组织公开招标确定施工单位。施工单位要尽快，任命项目经理，成立施工组织机构，下设工程技术、物资采购、质量安全及综合办公室。

5.3.2 施工条件

（1）交通条件

扎赉特旗节水增粮行动2014年项目区分别位于6个乡镇苏木的7个嘎查（村），各村现均已实施了“村村通”公路，交通条件便利。

（2）施工期水文、气象条件

项目区属大陆性季风气候，为干旱、半干旱性气候，四季分明，春季干旱多风，夏季天气温热，秋季晴冷温差大，冬季严寒而漫长。

项目区平均气温4.4℃，最热月份7月，月平均气温22.7℃，最高温度40.6℃；最冷月在1月，月平均气温-17.4℃，最低温度-36℃，气温年较差40.1℃，≥10℃的积温2786℃，无霜期为135d，80%保证率的无霜期127d。

项目区历年最大冻土层深度2.05米。

施工期主要集中在耕作之前和秋收之后，降水较少，适宜施工。

（3）主要建筑材料及水、电

工程所需的主要材料，从音德尔镇购买，汽车运输到工地。

施工用电采用项目区现有输电线路供电，并配20kw柴油机发电机备用，作为施工期临时电源。

施工用水利用项目区现有机电井取水，生活用水利用项目区所在村屯的饮用井。

施工用房设村委会或租用民房，仓库采用临时建筑物。

5.3.3施工要求及施工方法

（1）施工总体要求

扎赉特旗节水增粮行动2014年项目的主要建设内容为大田滴灌及半固定式喷灌，项目区施工应通过公开招标选择有资质和有滴灌工程施工经验的施工队伍进行，施工全过程应在工程技术人员的指导下进行，以保证工程的施工质量。

工程施工应严格按照已批复的设计进行，施工过程中如需修改设计要经设计单位同意，设计变更较大时需经内蒙古自治区水利厅主管部门审批。施工前应检查图纸、文件等是否齐全，并核对设计是否与项目区实际地形、水源、作物种植情况相符。发现问题应与设计部门协商，提出合理修改方案。制定必要的安全措施，严防发生各种事故，同时施工要严格遵守《建筑工程安全生产条例》（国务院393号令）的要求进行。严格按照工期要求制定计划，并按期完成。滴灌工程的施工一般按图5-1所示流程执行。

工程施工应进行严格的质量管理，特别是对原材料和购入的设备必须进行严格的检查，杜绝使用不合格的材料和设备；工程施工要严格遵循工程建设施工监理制，施工中应配有专职和兼职的质检人员，负责监督每道工序的施工质量。

施工组织建立

熟悉设计要求

施工技术人员确定

施工现场勘查

确定购货人员

井房施工

管材、机泵、喷灌机等设备购进

水泵安装

滴灌首部设备安装、喷灌设备安装

各级管道沟开挖

地埋管道安装

滴灌、半固定式喷灌地面管道安装

试  压

土方回填

试运行

组织验收

图5-1工程施工流程图

（2）分部施工方法与要求

1）井房施工

①房建施工以《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-98）为标准。

②房建工程基础开用机械开挖、人工修槽，同时铺设预埋管道并管沟土方回填夯实，基础砖砌体砌筑到地面后，进行混凝土圈梁浇筑，待混凝土圈梁养护完成后，再继续地面以上的砖砌体砌筑，砖砌体工程完成后进行房顶预制构件和彩钢瓦的安装，最后对井房进行装修。

③预留及地埋管线在回填过程中完成，施工人员根据工程量及具体条件合理配置。

2）首部枢纽安装

井房建成并验收合格后，即可在井房内进行首部设备的安装，滴灌首部枢纽安装顺序为：水泵联接件—逆止阀—主阀门—压力表—过滤器—水表，施肥罐安装在主阀门和过滤器之间，除滴灌首部枢纽的施肥罐、过滤器外，滴灌的其它设备沿水泵出水管中心线安装，管道中心线距地面高以0.5m左右为宜。各部件与管道联接，可用法兰或丝扣，但应保持同轴、平行、螺栓自由穿入，不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。用法兰联接时须安装止水胶垫。

3）管道施工要求

①管道沟开挖

管沟采用0.5m3反铲开挖，沟底部预留10-15cm保护层，人工清至设计高程。开挖土料尽可能堆放在一侧，以便管道安装。沟底若有不易清除的大块石时，应将其剔除，然后铺土、压实，以避免不均匀沉降。沟槽原则上不允许超挖，如局部超挖应及时回填原土，并夯实至设计管底高程。管沟开挖如遇有渠道、管线、道路时应予以保护，并及时与有关单位协调解决。开挖沟槽之前必须按设计要求定点放线，力争管线顺直，沟底平整，同时要保持一定的坡度以便管内的余水在灌溉结束后排出。

②地埋管道铺设安装

本次工程管道采用PP、PE和PVC塑料管，管道在连接安装时，要将塑料管按设计高程稳定在沟底。管道安装接口采用热承插法，承口应朝向来水方向，并用14号线绑扎。管道在铺设过程中，可以有适度的弯曲，但曲率半径不得小于管径的300倍，管道安装和铺设工程中断时，应用木塞或其他盖堵将管口封闭，防止杂物进入管中。管件安装时一定根据产品的性质指标，按厂家提供的方法和要求正确安装，插接部位应保持干燥、清洁，不能有泥沙等杂物。

③排水井施工

排水井的施工应遵守设计的有关规定，井底基础应与管道基础同时浇筑。在井室砌筑时，应同时安装踏步，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩蹭，混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。

排水井砌筑至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。

④管网试水

管道安装工程完毕后，回填前要对管道进行水压试验，检查管道有无裂缝或破损，是否存在渗漏、安装不合格等问题，严格保证管道工程安装质量。试水试验前，在管沟内每隔3-5m回填20-30cm覆土以防止管道移动。试水开泵前先打开管道最远端给水栓，待远端给水栓出水后依次打开其他给水栓，并保持1-2小时，检查管网所有接口、管道、管件、阀门等有无渗水、漏水现象。试验时升压应缓慢，试验压力不应小于管道设计工作压力的1.5倍，达到试验压力保压10min，如有漏水现象及时用防水胶带或专用胶修复，发现裂缝漏水严重无法修复时应立即更换。待所有发现问题解决后再次进行试水，直至符合要求为止。试水结束后，要将管网内所有的退水井阀门打开进行排水，检查管路铺设比降是否合理，保证管网内余水全部排空。

⑤管道回填

试水结束没有渗漏现象后，最后进行管沟回填。回填时要注意先回填细土，以防止石块、硬物砸坏管道。回填同时进行踩实或水浸密实，要求回填土高出地面10-20cm。

4）地面支管毛管施工要求

支管连接：施工时按所需长度用钢锯切断，根据设计要求与管件相连接，支管与管件连接采用内插式，安装前可根据管材外径，在加热的机油或热水中进行预热，待其变得较为柔软并富有弹性时，将待插管件迅速插入，并一次插至预定长度，用管箍或铁丝扎紧，在常温下冷却即可。

毛管连接：在毛管连接前，先在支管上钻孔，安装旁通，然后按设计要求由上而下依次安装毛管，连接前应清除杂物，将毛管套在旁通上，气温低时亦对管端加热。

5.3.4施工质量控制

在施工过程中，施工单位和监理单位要严格按照工程承包合同、设计文件、法律法规和有关质量检验与控制的专门技术规范进行工程质量管理。

（1）施工单位质量控制

在施工阶段，施工单位是工程质量形成的主体，要对工程质量负全面责任，施工单位要建立健全质量管理体系，制定质量管理体系文件，确定过程质量控制点、质量检验标准和方法、按质量计划实施工程，同时加强进场材料、构配件和设备的检验，建立质量记录档案。

（2）监理单位质量控制

在施工过程中，监理单位要对施工单位质量管理体系的实施状况进行监控，对关键质量点进行跟踪，同时妥善处理各种设计变更，做好施工过程中的检查验收工作。

5.3.5施工安全防护措施

在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，确保施工过程中人员、设备和工程安全，切实做到保证施工进度的同时兼顾安全。施工安全要从以下几个方面注意：

①人员、设备进入现场必须遵守安全生产纪律；

②土方工程开挖前编制开挖方案，并按认可后的方案进行开挖；

③土方开挖过程中发现管道、电缆及其他埋设物时应及时向管理部门报告，不得擅自处理；

④土方开挖时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开并采取相应措施及时处理；

⑤人工挖土时应由上至下逐层挖掘，前后操作人员间距不应小于 2～3m，堆土要在1m以外且高度不得超过1.5m。严禁偷岩或在孤石下挖土，如需夜间施工应有充足的照明；

⑥在基坑或深井下作业时必须戴安全帽，严防上面土块及其物体下落砸伤头部，遇有地下水渗出时应把水引到集水井加以排除；

⑦每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立；

⑧机械挖土启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作业；

⑨机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛；

⑩机械不得在输电线路下工作。在输电线路一侧工作时不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全规程要求；

机械应停在坚实的地基上，如基础过差应采取走道板等加固措施。不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车。

电缆两侧1m 范围内应采用人工挖掘，防止机械操作失误破坏电缆及人员损伤。

5.3.6施工进度计划及控制

（1）施工进度计划

根据《水利水电工程施工组织计划规范》（SL303-2004）规定，将本工程施工总工期分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和完建期四个阶段。

①工程筹建期

工程筹建期的主要目的是为主体工程创造条件，具体任务是逐步完成各区域的征地工作，完成对外交通、通信、供电以及招标、评标、签约等工作，为施工单位进入现场创造条件，工程正式开工前由业主单位负责筹建对外交通，施工用电、通讯、征地以及招标、评标、签约等工作，时间为开工前的1至2个月，即2014年6月到2014年7月。

②工程准备期

从2014年7月为工程准备期，主要完成租借工程指挥部和施工临时生活区房屋，搭建仓库等临时建筑物等项目。

③主体工程施工期

本工程的主体工程包括泵房建设、设备安装和管网工程等。由于工程涉及大量田间土方工程，施工期必须避开作物生育期，因此工程的施工期只能定在春耕前土地消融后和秋收后土地冻结前。根据项目区气象条件及作物生育期，确定工程施工的工期应为4个月，即从2014年的8月下旬至12月下旬。

④工程完建期

从水源、输水管线、设备安装等完成至工程竣工为本工程的完建期，主要进行后续工程收尾，逐步拆除施工临时设施、清理施工场地、整理资料等。工程的竣工验收期，为2014年11月份至12月份。详细施工进度见图5-2。

图5-2                  施工总进度横道图

| 进度 项目 | 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工程筹建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工收尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）施工进度控制

工程施工单位要通过各种纠偏措施,控制进度计划的变更,保证进度计划目标的实施。进度控制具体内容包括：①对造成进度变化的因素施加影响，以保证这种变化朝着有利的方向发展；②确定进度是否已发生变化；③在变化实际发生时，对这种变化实施管理。进度控制过程应包括①进度检测；②分析产生偏差的主要原因；③分析进度偏差是否影响到其后续工作和总工期；④采取进度调整措施，调整项目进度计划⑤整理变更资料、吸取教训。施工单位应通过以上方法对施工中进度变化进行有效调控，确保工程按时保质完成。

## 5.4 工程运行管理

5.4.1明确产权归属及管护主体

根据小型农田水利项目建设管理办法的有关文件，项目管护主体应按照“谁受益、谁管理”的原则确定，发挥农户、农民用水合作组织、村组集体以及其他农村经济合作组织的作用，落实管护责任，建立长效运行机制，确保工程长久发挥效益。根据扎赉特旗项目区的具体情况和以往类似工程成熟的管理经验，本次节水增粮行动项目区工程产权归属项目区所在各村的村委会，工程管护主体确定为各灌溉单元确定的承包人。

5.4.2 管理措施及办法

（1）经营管理

管护主体及产权归属明确后，由各项目区所在地村委会制定工程管理办法和规章制度，落实管护人员并明确职责，检查、监督工程运行情况，切实帮助农户解决相关问题。各项目区所在地村委会应会同旗水务局有关技术人员，根据当地的经济条件，确定供水水价，即要考虑农民的承受能力，又要考虑到工程的维护管理，千方百计使工程发挥其应有的效益，使节水灌溉事业向良性循环发展。

针对项目区不同节水灌溉工程的特点，对项目区内的每个灌溉单元要确定承包人，承包人要根据不同水文年型，以种植作物品种为依据，制定灌溉用水定额指标，以机井为单元，制定灌溉用水总量，严格控制超量用水。

为了加大节水灌溉的宣传力度，提高全民的节水意识，调动农民群众兴建节水灌溉工程的积极性，旗政府应及时通过各种新闻媒体，大力宣传水资源短缺的严重性，发展节水的必要性和紧迫性，提高全社会的水危机意识和节水意识，使全社会都来关心、重视和支持节水灌溉工作，并结合科普等宣传，每年定期举办节水灌溉培训，提高农民科学用水、节约用水和科技生产水平，实现由粗放经营向高产高效转变。为发展节水高效农业，建立节水型社会，推广节水灌溉营造一个良好的氛围。

（2）运行管理

发挥村委会的作用，充分完善必要的管理设施，对工程进行定期保养和维护，经常对农户进行各种培训和指导，积极推行用水管理办法和水价运行机制，使农民充分意识到水是商品，达到高效节水，增产增收，使项目做到经济自立和良性运行。

项目区移交后，由工程管护人员对井口的沉陷，井孔淤积，运行后井的出水量进行观测，并建立水源井技术档案，如发现异常要及时找出原因，进行必要的维修。

滴灌设施要有专人在灌水前后作认真检查，一次灌水周期完成后关闭所有闸阀，防止异物进入，发现问题及时处理，灌溉中随时对地上支管和滴灌带进行检查，发现异常及时进行处理。灌溉季节结束后将滴灌支、毛管卸下，支管应收回集中存放在专用库房。滴灌毛管应统一收集起来，按合理的价格由毛管供应商回收，或折价抵顶部分来年毛管的费用，同时，加强对地埋管道的管理，要放净地埋管道内存水，防止冻坏管道。

（3）水源监测及科技培训

根据相关文件要求，对项目区水源及不同工程节水措施的节水、增产效益和水资源利用情况进行监测分析，由工程管理单位委派专人负责，保证监测资料的完整性及准确性。

为了充分发挥项目区灌溉方式的高科技含量，更好的发挥其效益和示范作用。工程管理单位和技术人员必须深入到村委会，定期或不定期的举办科技培训、宣传有关作物的需水规律、灌溉制度、灌溉设施的使用与维修、节约用水等方面的知识，提高广大农民对节水灌溉的理性认识和对灌溉设施的使用管理水平，从而更好的发挥其社会效益、经济效益和生态效益。

5.3.3 工程运行与维护

（1）滴灌工程运行管理

1）管网运行管理

①项目区建成后，要对水源工程进行监测和保护，并建立技术档案，发现异常情况要及时查明原因立即维修或提出相应的处理意见。

②要保护节水灌溉设施的完好，地面移动管道使用前要逐节检查，固定管道要保证球阀操作灵活，输水畅通，要有专人在灌水前后查看，发现问题，及时处理。

③了解和掌握水泵及电机的性能特点、使用技术说明，定期维修养护。在停灌期间要将潜水泵提出井外，放出泵内冷却水，涂黄油保养，检修密封圈加注润滑油，存放室内。定期检查易损部位和主要部件，防止机器带病运行出现损坏，确保灌溉设备正常运行。

④定期对管网进行巡视，检查管网运行情况，如有漏水要立即处理，灌水时每次开启一个给水栓，当灌溉结束后，先开启下一个给水栓，再关闭上给水栓，严禁先关后开。

⑤系统运行时，必须严格控制压力表读数，应将系统控制在设计压力下运行，以保证各级管道及部件安全有效的运行。

⑥每年灌溉季节前应对地埋管进行检查，灌溉季节结束后，应对损坏处进行维修，冲净泥沙，排净积水。

⑦系统第一次运行时，需进行调压，可通过调整球阀的开启度来进行调压，使系统各支管进口的压力大致相等。薄壁毛管压力可维持1公斤左右，调试完后，在球阀相应位置做好标记，以保证在其以后运行中，其开启度能维持在该水平。

2）首部运行管理

①水泵应严格按照其操作手册的规定进行操作与维护。

②每次工作前要对过滤器进行清洗。

③在运行过程中若过滤器进出口压力差超过正常压差的25%～30%，要对过滤器进行反冲洗或清洗。

④必须严格按过滤器的设计流量与压力进行操作，不得超压、超流量运行。

⑤施肥罐中注入的固体颗粒不得超过施肥罐容积的三分之二。

⑥定期对施肥罐进行清洗。

3）灌溉管理

①首先开启轮灌组的所有支管球阀，检查其它轮灌组是否关闭。滴水轮灌组要由远到近。

②检查用电保护器、电表、线路是否正常，记录电表起始数。

③打开用电保护器开关，调整调压阀使之控制在0.1—0.2MPa，观察潜水泵是否有杂音和不正常现象，开始浇地时要沿滴水小区周边检查一遍，查看设施运转是否正常，发现问题及时处理。

④施肥、施药（内吸剂农药一般是叶面喷洒的2.5倍），要在滴水进行到一半时开始，滴水到结束前半小时前完成。化肥、农药必须是水溶性好的产品，防止系统堵塞。

⑤施肥、施药一定要特别注意人畜安全，严格防止滴水期间人畜误饮。

⑥浇水结束后，关闭保护器后再关闭滴水球阀。

⑦记录电字显示数，与下户或给水设备承包人核对用电量。

⑧每年最后一次用水结束时，打开排水井阀门将管道水放净。

⑨严格灌水制度，按要求操作，实施勤浇少浇的原则。

（2）工程维修管理

工程管理工作随着环境条件的影响和各种外力作用，其状态随时都在变化。为确保工程的安全和完整，充分发挥工程效益，延长工程使用寿命，必须认真做好工程维修工作。为此，应采取以下具体措施：

①本着以防为主、防重于修，修重于抢的原则，要尽量保持喷、滴灌系统工程设施处于完好状态。

要注意观测地下水水位的变化，井口下陷、淤积、出水量减小、含沙量增加等现象，如有这些现象出现必须查明原因，必要时采取合理措施予以修复或减小出水量；防止输水管道的冻胀和裸露部分的损坏，如发生意外损坏，应及时修复；喷、滴灌系统的附属工程要定期组织普查，及时修理整治，以保证工程的正常运行。

②建立健全技术档案，对工程的设计、施工、验收、测验和管理运用的工程问题与经验等资料、文件均应存档备查。

# 第六章 投资概算及资金筹措

## 6.1 原则和依据

本工程投资概算依据水总［2002］116号《水利工程设计概(估)算编制规定》等有关规定进行编制。

6.1.1 采用定额

（1）水总［2002］116号《水利建筑工程概算定额》；

（2）水总［2002］116号《水利工程施工机械台时费定额》；

（3）水总［2002］116号《水利水电设备安装工程概算定额》；

（4）水利部[2005]389号《水利工程概（估）算补充定额》；

（5）兴安盟兴交（1993）57号文关于《调整公路汽车客货运价》的通知。

6.1.2人工单价

根据水利部水总（2002）116号文，结合工程具体情况，标准工资分别选用工长385元/月，高级工350元/月，中级工280元/月，初级工190元/月，加工资附加费，辅助工资。人工工资计算结果如表6-1。

表6-1                      人工工资表               单位：元/工时

| 工长 | 高级工 | 中级工 | 初级工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | 5.06 | 4.36 | 2.32 |

6.1.3 主要材料预算价格计价方法

材料预算采用2013年2月份当地市场价。

主要材料价格按限定价格进入工程单价，实际材料预算价格超出部分只计取税金，然后计入相应工程单价中，实际材料预算价格低于限定价格的按实际材料预算价格进入工程单价。

主要材料限定价格：汽油3600元/t、柴油3500元/t、水泥300元/t、钢筋3000元/t、砂70元/ m3、石子70元/ m3。

6.1.4施工用水电价格

本工程施工用电按当地工业用电价格计算，为0.89元/kw·h，水价按0.9元/m3计算，施工用风为0.23元/m3。

6.1.5施工机械台时费单价

依据水总［2002］116号《水利水电设备安装工程概算定额》计算。

## 6.2 费用构成

根据《水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》和“节水增粮行动”实施方案概算的相关编制要求，工程总投资由各单项工程的工程费、独立费和预备费三部分组成，其中工程费包括土建工程费、机电设备及安装费和金属结构及安装费。

概算编制的取费标准按照《关于印发东北四省区节水增粮行动实施编制提纲的函》（【2012】农水农函字第2号）附件概算编制中有关取费的意见执行。

（1）建筑工程取费标准

主体建筑工程按设计提供的项目划分工程量，根据施工组织确定的施工方法，正确合理选用定额编制工程单价，按工程量乘以单价进行计算。

①其他直接费：建筑工程的4%。

②现场经费：土方工程按直接费的4%计取，石方工程按直接费的6%计取，砼工程按直接费的4%计取，模板工程按直接费6%计取。

③间接费：土方工程按直接工程费的4%计取，石方工程按直接工程费的6%，砼工程按直接工程费的4%计取。

④企业利润：按直接工程费与间接之和的7%。

⑤税金：旗城镇以外3.28%。

（2）设备及安装工程取费标准

主要机电向有关生产厂家询价。

机电设备及管道管材管件设备费（材料费）与安装费分别计列;

根据工程的实际情况，机电设备安装费按机电设备费的15%计列；

管道管材管件安装费按材料的10%计列；

管道管材管件设备及安装费列入金属结构设备及安装工程项目中。

（3）独立费用取费标准

独立费用由建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费、招标业务费组成，根据旗级直接工程费为基数。

项目建设管理费：按直接工程费的0.8%-1.5%。本次设计规模小于30万亩，按1.5%计取。

工程建设监理费：根据发改价格[2007]670号文相关规定，本次设计取直接工程费的1%。

勘测设计费：按直接工程费的2%计算。

招标业务费：根据发改价格[2012]534号文相关规定，本次设计取0.7%。

（4）基本预备费取费标准

基本预备费按直接工程费和独立费用的3%计取。

## 6.3 投资概算

根据财政部、水利部、农业部联合印发的《关于支持黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区、辽宁省实施“节水增粮行动”的意见》（财农【2012】502号）文件要求，节水增粮行动亩均投资标准为1000元。此外低压电力部分配套资金每亩100元，但不计入取费。扎赉特旗2014年节水增粮行动总体建设任务为发展高效节水灌溉面积4.85万亩，按照上述文件所述投资标准，扎赉特旗2014年节水增粮行动总投资规模（含低压电力配套工程，不含高压部分）应为5335万元。电力配套工程总投资为723.4万元，其中低压电力配套工程投资591.87万元。

根据上述节水增粮行动结余资金、项目区工程量、工程单价和以上取费标准计算得到扎赉特旗2014年节水增粮行动工程投资为4767.73万元，其中建筑工程投资为1440.52万元，机电设备及安装工程投资为629.68万元，金属结构及安装工程投资2329.86万元，独立费用为228.8万元，基本预备费为138.87万元。工程总体概算具体详见表6-2~表6-6。各村分项概算及工程单价分析见附件。另外本次项目投资的电力配套工程投资概算见表6-7。

表6-2                     工程总概算表                 单位：万元

| 编号 | 工程及费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五部分(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分：建筑工程 | 1440.52 |  |  | 1440.52 | 31.12% |
| 2 | 第二部分：机电设备及安装工程 | 77.77 | 551.91 |  | 629.68 | 13.60% |
| 3 | 第三部分：金属结构及安装工程 | 211.81 | 2118.06 |  | 2329.86 | 50.33% |
| 4 | 第四部分：独立费用 |  |  | 228.80 | 228.80 | 4.94% |
| 5 | 一至四部分合计 |  |  |  | 4628.87 | 100.00% |
| 6 | 基本预备费 |  |  |  | 138.87 | 3% |
| 7 | 工程总投资 |  |  |  | 4767.73 |  |

表6-3                     建筑工程概算表

| 编号 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 1440.52 |
|  | 滴灌部分 |  |  |  | 1050.63 |
| 一 | 节水灌溉工程 |  |  |  | 711.03 |
| 1 | 管道工程 |  |  |  | 356.07 |
|  | 土方开挖 | m3 | 636980 | 3.11 | 198.10 |
|  | 土方回填 | m3 | 636980 | 2.48 | 157.97 |
| 2 | 管道附属建筑物 |  |  |  | 354.95 |
|  | 排水井ф1.2m | 眼 | 754 | 800 | 60.32 |
|  | 给水栓砼护管(Φ30cm×100cm) | 个 | 3247 | 135 | 43.83 |
|  | 井房 | m2 | 2508 | 1000 | 250.80 |
| 二 | 水源工程 |  |  |  | 339.60 |
| 1 | 新打机电井20m(8吋钢管井) | 眼 | 67 | 8000 | 53.60 |
| 2 | 新打机电井50m(8吋钢管井) | 眼 | 143 | 20000 | 286.00 |
|  | 半固定式喷灌部分 |  |  |  | 374.70 |
| 一 | 节水灌溉工程 |  |  |  | 146.70 |
| 1 | 管道工程 |  |  |  | 39.72 |
|  | 土方开挖 | m3 | 71064 | 3.11 | 22.10 |
|  | 土方回填 | m3 | 71064 | 2.48 | 17.62 |
| 2 | 管道附属建筑物 |  |  |  | 106.97 |
|  | 排水井ф1.2m | 眼 | 188 | 800 | 15.04 |
|  | 给水栓砼护管(Φ30cm×100cm) | 个 | 2632 | 135 | 35.53 |
|  | 井房 | m2 | 564 | 1000 | 56.40 |
| 二 | 水源工程 |  |  |  | 228.00 |
| 1 | 新打机电井70m(8吋钢管井) | 眼 | 50 | 28000 | 140.00 |
| 2 | 新打机电井50m(8吋钢管井) | 眼 | 44 | 20000 | 88.00 |
|  | 观测设施部分 |  |  |  | 15.20 |
| 一 | 观测井 |  |  |  | 12.40 |
|  | 新打观测井20m（8吋钢管井） | 眼 | 2 | 8000 | 1.60 |
|  | 新打机电井50m(8吋钢管井) | 眼 | 4 | 20000 | 8.00 |
|  | 新打机电井70m(8吋钢管井) | 眼 | 1 | 28000 | 2.80 |
| 二 | 观测井房 | m2 | 28 | 1000 | 2.80 |

表6-4                  机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 材料及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 551.91 | 77.77 |
| 一 | 打井滴灌工程 |  |  |  |  | 441.44 | 61.20 |
| 1 | 配套潜水泵175QJ32-72（11kw） | 套 | 51 | 6500 | 975 | 33.15 | 4.97 |
| 2 | 配套潜水泵175QJ50-70（17kw） | 套 | 67 | 14500 | 2175 | 97.15 | 14.57 |
| 3 | 配套潜水泵175QJ40-84（15kw） | 套 | 38 | 12000 | 1800 | 45.60 | 6.84 |
| 4 | 配套潜水泵175QJ32-84（13kw） | 套 | 54 | 6900 | 1035 | 37.26 | 5.59 |
| 5 | 电表 | 套 | 210 | 1000 | 150 | 21.00 | 3.15 |
| 6 | 分线盒 | 套 | 210 | 400 | 60 | 8.40 | 1.26 |
| 7 | dn65射频卡冷水表 | 套 | 210 | 3100 | 465 | 65.10 | 9.77 |
| 8 | 液位传感器 | 套 | 5 | 4450 | 668 | 2.23 | 0.33 |
| 9 | 远程智能控制模块 | 套 | 1 | 1315500 | 147200 | 131.55 | 14.72 |
| 二 | 喷灌工程 |  |  |  |  | 110.47 | 16.57 |
| 1 | 配套潜水泵175QJ32-96（15kw） | 套 | 50 | 8000 | 1200 | 40.00 | 6.00 |
| 2 | 配套潜水泵175QJ32-60（9.2kw） | 套 | 44 | 6200 | 930 | 27.28 | 4.09 |
| 3 | 低压启动器 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 电表 | 套 | 94 | 1000 | 150 | 9.40 | 1.41 |
| 5 | 分线盒 | 套 | 94 | 400 | 60 | 3.76 | 0.56 |
| 6 | dn65射频卡冷水表 | 套 | 94 | 3100 | 465 | 29.14 | 4.37 |
| 7 | 液位传感器 | 套 | 2 | 4450 | 668 | 0.89 | 0.13 |

表6-5                   金属结构及安装工程概算表

| 序号 | 材料及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第三部分 金属设备及安装工程 |  |  |  |  | 2118.06 | 211.81 |
| 一 | 滴灌部分 |  |  |  |  | 1774.08 | 177.41 |
| 1 | 逆止阀（4″） | 套 | 210 | 480 | 48 | 10.08 | 1.01 |
| 2 | 压力表（1MPa） | 块 | 420 | 75 | 7.5 | 3.15 | 0.32 |
| 3 | 离心加网式过滤器（4″） | 套 | 210 | 6500 | 650 | 136.50 | 13.65 |
| 4 | 蝶阀（DN110） | 套 | 210 | 220 | 22 | 4.62 | 0.46 |
| 5 | 排气阀（DN25） | 套 | 210 | 50 | 5 | 1.05 | 0.11 |
| 6 | 施肥罐（100升） | 套 | 210 | 1000 | 100 | 21.00 | 2.10 |
| 7 | pe管dn110（0.4MPa） | m | 270548.872 | 23.15 | 2.315 | 626.32 | 62.63 |
| 8 | PE软管（dn63） | m | 237667.185 | 5.8 | 0.58 | 137.85 | 13.78 |
| 9 | 滴灌带Φ16 | km | 24838.6327 | 250 | 25 | 620.97 | 62.10 |
| 10 | 弯头（dn110） | 个 | 363 | 26.34 | 2.634 | 0.96 | 0.10 |
| 11 | 三通（dn110） | 个 | 4425 | 32.28 | 3.228 | 14.28 | 1.43 |
| 12 | 竖管（dn110） | m | 6494 | 23.15 | 2.315 | 15.03 | 1.50 |
| 13 | 给水栓（dn110） | 个 | 3247 | 180 | 18 | 58.45 | 5.84 |
| 14 | 地面分水管钢管（dn50） | m | 1552.2 | 50 | 5 | 7.76 | 0.78 |
| 15 | 闸阀及配件（dn63） | 个 | 6494 | 40 | 4 | 25.98 | 2.60 |
| 16 | 稳流三通（Φ16） | 个 | 216613.11 | 2.5 | 0.25 | 54.15 | 5.42 |
| 17 | 阳螺纹直通（dn63） | 个 | 12787.75 | 10.99 | 1.099 | 14.05 | 1.41 |
| 18 | 堵头（dn63） | 个 | 6494 | 3.04 | 0.304 | 1.97 | 0.20 |
| 19 | 钢卡（dn63） | 个 | 6494 | 1.5 | 0.15 | 0.97 | 0.10 |
| 20 | 堵头（dn16） | 个 | 433226.22 | 0.35 | 0.035 | 15.16 | 1.52 |
| 21 | 泄水阀(DN15） | 个 | 754 | 50 | 5 | 3.77 | 0.38 |
| 二 | 喷灌部分 |  |  |  |  | 343.98 | 34.40 |
| 1 | 干管 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | pe管dn110（0.4MPa） | m | 47376 | 23.15 | 2.32 | 109.68 | 10.97 |
| （2） | 逆止阀（4″） | 套 | 188 | 480.00 | 48.00 | 9.02 | 0.90 |
| （3） | 压力表（1MPa） | 套 | 188 | 75.00 | 7.50 | 1.41 | 0.14 |
| （4） | 排气阀（DN25） | 套 | 188 | 50.00 | 5.00 | 0.94 | 0.09 |
| （5） | 活法兰接头(PEφ110) | 套 | 752 | 100.00 | 10.00 | 7.52 | 0.75 |
| （6） | 弯头（dn110） | 个 | 376 | 26.34 | 2.63 | 0.99 | 0.10 |
| （7） | 异径三通(φ110/90) | 个 | 2632 | 50.00 | 5.00 | 13.16 | 1.32 |
| （8） | 竖管（dn110） | 根 | 2632 | 23.15 | 2.32 | 6.09 | 0.61 |
| （9） | 给水栓（dn110） | 个 | 5264 | 180.00 | 18.00 | 94.75 | 9.48 |
| （10） | 泄水阀(DN15） | 个 | 188 | 50.00 | 5.00 | 0.94 | 0.09 |
| （11） | 三通（dn110） | 个 | 2162 | 32.28 | 3.23 | 6.98 | 0.70 |
| 2 | 支管 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PE软管（dn75） | m | 54144 | 7.50 | 0.75 | 40.61 | 4.06 |
| （2） | 三通（dn75） | 个 | 1880 | 30.00 | 3.00 | 5.64 | 0.56 |
| （3） | 堵头（dn75） | 个 | 376 | 90.00 | 9.00 | 3.38 | 0.34 |
| （4） | 异径接头(φ25.4 /φ76 PE0.6Mpa) | 个 | 1880 | 68.00 | 6.80 | 12.78 | 1.28 |
| 3 | 喷灌设备 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 喷头及支架PYS20 | 个 | 1880 | 160.00 | 16.00 | 30.08 | 3.01 |

表6-6                        独立费用

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分：独立费用 |  |  |  | 228.80 |  |
| 1 | 建设管理费 |  | 1.50% | 4400.07 | 66.00 | 一至三部分的1.5% |
| 2 | 工程建设监理费 |  | 1% | 4400.07 | 44.00 | 一至三部分的1% |
| 3 | 勘测设计费 |  | 2% | 4400.07 | 88.00 | 一至三部分的2% |
| 4 | 招标业务费 |  | 0.70% | 4400.07 | 30.80 | 一至三部分的0.7% |

表6-7                    电力配套工程概算表

| 序号 | 电力配套材料及设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 一 | 电力配套 |  |  |  |  | 514.85 | 208.55 |
| （一） | 高压电缆 | km | 18.79 | 70000 |  | 131.53 |  |
| （二） | 低压电缆及变压器 |  |  |  |  | 383.32 | 208.55 |
| 1 | 地埋电缆 | km | 50.35 |  | 30000 |  | 151.05 |
| 2 | 配套变压器 |  |  |  |  | 383 | 57 |
|  | 50KVA变压器 | 台 | 125 | 25000 | 3750 | 313 | 46.875 |
|  | 80KVA变压器 | 台 | 13 | 29000 | 4350 | 38 | 5.655 |
|  | 变压器防盗设施 | 套 | 138 | 2400 | 360 | 33.12 | 4.968 |

## 6.4 资金筹措

根据财政部、水利部、农业部联合印发的《关于支持黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区、辽宁省实施“节水增粮行动”的意见》（财农［2012］502号）的有关精神：项目建设资金筹措按照中央与地方7:2:1的比例进行，地方财政投入中省级财政落实总投入的20%、市旗财政落实总投入的10%，地方各级财政的投入必须保证在总投入的30%以上。本次设计扎赉特旗2014年节水增粮行动总体建设规模4.85万亩，投资为4767.73万元，其中中央财政资金3337.41万元，自治区财政配套资金953.55万元，兴安盟、扎赉特旗两级财政配套476.77万元。电力配套投资723.4万元，其中低压线路及变压器投资591.87万元。

# 第七章 效益分析与环境影响评价

## 7.1 效益分析

扎赉特旗节水增粮行动2014年项目实施后，项目区耕地将由现状的旱地全部改造为高效节水灌溉水浇地，新增高效节水灌溉面积48500亩，可有效提高项目区的作物产量。根据当地相同节水改造项目的实践，本项目实施后项目区全年可相对节水454.25～482.75万m3。项目区现状耕地玉米平均产量为500kg/亩，通过实施节水增粮行动后，玉米平均产量可达到750kg/亩，项目区玉米平均平均产量可提高250公斤，项目区可增产玉米1212.5万公斤，按照扎赉特旗2013年玉米的市场价格为2.0元/kg计算，项目区年新增产值2425万元，具体计算见表7-1。项目区农田灌溉对农作物收成影响极大，在干旱年如果不能适时进行灌溉，作物会明显减产甚至绝收，考虑近十年来连续干旱的实际情况，综合确定水利分摊系数取0.4，项目实施后水利分摊效益为970万元。项目区9807人，人均产值提高1384元。

表7-1             项目实施前后项目区实施效果计算

| 项目阶段 | 灌水方式 | 耕地面积(亩) | 作物 | 亩产量 (kg) | 单价 (元/kg) | 总产量 (万kg) | 总产值 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施前 | 水浇地 | 48500 | 玉米 | 500 | 2.0 | 2425 | 4850 |
| 项目实施后 | 滴灌及喷灌 | 48500 | 玉米 | 750 | 2.0 | 3637.5 | 7275 |
| 增产增收值 |  |  |  |  |  | 1212.5 | 2425 |
| 实施效果 | 项目实施后，项目区年新增粮食产量1212.5万kg，新增产值2425万元，根据项目区实际情况，水利分摊系数按0.4计取，项目区可新增效益970万元。 |  |  |  |  |  |  |

## 7.2 经济评价

7.2.1 评价依据和原则

（1）国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）水利部颁发的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）；

（3）地方调查资料。

按照《方法与参数》的规定，采用动态分析，遵循费用与效益计算口径对应一致的原则，对工程实施带来的直接效益和发生的直接费用进行分析计算。

7.2.2 基本参数的确定

（1）属于国民经济内部转移的税金、计划利润等，不计入项目的费用或效益。

（2）项目经济评价计算期

该项目经济评价计算期按21年计，其中建设期为1年，正常运行期为20年。资金时间价值计算基准年选在计算期第一年，并以第一年的年初为折算基准点，投入的费用和产出的效益均按年末发生的计算。

（3）社会折现率

根据《方法与参数》，社会折现率取8%。

（4）效益计算方法

结合项目区实际情况，效益计算采用水利系数分摊法。

7.2.3 费用计算

（1）固定资产投资

固定资产投资应包括水利建设项目达到设计规模所需由国家、企业和个人以各种方式投入的主体工程和相应配套工程的全部建设费用。项目总投资为4767.73万元，经计算固定资产形成率为85%，则项目的固定资产投资为4052.57万元。

（2）流动资金

项目的流动资金应包括维持项目正常运行所需购买燃料、材料、备品、备件和支付工资等周转金，本次流动资金取两个月的运行费。

（3）年运行费

根据水利部水财[1995]281号文规定确定，年运行费率按供水形式取综合费率5%。运行费包括当年所支出的人工工资和福利费、工程维修费、材料及燃料动力费、管理费及其他动力费。经计算年运行费为237.34万元。另外，根据工程的特点，每年需更新的固定资产费用为151.63万元。工程年运行费用合计388.97万元。

7.2.4效益计算

项目效益计算采用分摊系数法，根据项目区所采用的节水工程形式，经计算本项目水利分摊效益为970万元，具体计算见表7-1。

7.2.5经济评价指标

经济评价包括经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比和投资回收年限。项目经济评价指标计算结果见表7-2。

（1）经济内部收益率（EIRR）：是指项目计算期内各年经济净效益现值累计等于零时的折现率。

t=1n(B−C)t⋅(1+EIRR)−t=0

式中：EIRR——经济内部回收率；

B——年效益，万元；

C——年费用，万元；

n——计算期；

t——计算期各年的序号，基准年的序号为0；

(B−C)t——第t年的净效益，万元。

（2）经济净现值（ENPV）

ENPT=t=1n(B−C)t⋅(1+is)

式中：ENPT——经济净现值，万元；

is——经济收益率，取8%

（3）效益费用比（EBCR）：指项目效益现值与费用现值之比。

EBCR=t=1nBt⋅(1+is)−tt=1nCt⋅(1+is)−t

式中：EBCR——经济效益费用比；

Bt——第t年的效益，万元；

Ct——第t年的费用，万元。

经济评价指标计算结果

表7-2

| 经济内部回收率 （%） | 经济净现值 （万元） | 经济效益费用比 |
| --- | --- | --- |
| 13.06 | 1705.83 | 1.26 |

根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）和上述计算结果，该项目在经济上是可行的。国民经济效益费用流量表见表7-3。

国民经济效益费用流量表

表7-3

| 序号 | 项目 | 年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设期 |  |  | 运行期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 效益流量B | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 1.1 | 项目各项功能的效益 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 1.1.1 | 节水灌溉效益 |  | 0 | 0 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 项目间接收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 费用流量C | 0.00 | 0.00 | 4052.57 | 408.42 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 |
| 2.1 | 固定资产投资(含更新改造投资) | 0.00 | 0.00 | 4052.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  | 0.00 | 0.00 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 年运行费 |  | 0.00 | 0.00 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 |
| 2.4 | 项目间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净效益流量 | 0 | 0.00 | 0.00 | 561.5815 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 |
| 4 | 累计净效益流量 | 0 | 0 | 0 | 561.5815 | 1142.612 | 1723.642 | 2304.672 | 2885.702 | 3466.732 | 4047.762 | 4628.792 | 5209.822 |
|  | 评价指标 经济内部收益率： | 13.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济净现值(is=8%) | ￥1705.83 | 万元 |  |  | 经济效益费用比(is=8%): |  |  | 1.26 |  |  |  |  |

国民经济效益费用流量表

续表7-3

| 序号 | 项目 | 年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运行期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| 1 | 效益流量B | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 989.4485 | 19419.45 |
| 1.1 | 项目各项功能的效益 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 19400 |
| 1.1.1 | 节水灌溉效益 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 19400 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.45 | 19.4485 |
| 1.4 | 项目间接收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 费用流量C | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 11851.42 |
| 2.1 | 固定资产投资(含更新改造投资) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4052.57 |
| 2.2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4485 |
| 2.3 | 年运行费 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 388.97 | 7779.4 |
| 2.4 | 项目间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 净效益流量 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 581.03 | 600.4785 | 11620.6 |
| 4 | 累计净效益流量 | 5790.852 | 6371.882 | 6952.912 | 7533.942 | 8114.972 | 8696.002 | 9277.032 | 9858.062 | 10439.09 | 11020.12 | 11620.6 |  |
|  | 评价指标经济内部收益率： | 13.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济净现值(is=8%) | ￥1705.83 | 万元 |  |  | 经济效益费用比(is=8%): |  | 1.26 |  |  |  |  |  |

## 7.3环境影响评价

发展高效节水灌溉，是提高项目区农业综合生产能力和改善农业生产方式的重要举措，是有效促进项目区农业增产、农民增收的重要手段。项目的实施将对区域环境产生深刻的影响，其环境影响包括社会环境和自然环境两个方面。

7.3.1 社会环境效益

（1）项目实施后，项目区年新增效益970万元，项目区所在村（农场）现有人口9807人，人均产值提高1384元，大幅度提高了当地农民的收入，改善农民的生活水平。

（2）项目实施后，将有利于促进土地流转，改变农民对土地的依赖，能够促进土地集约化经营，促进农业现代化进程和机械化水平，改变农民的思想观念，提高农民的文化素质。

（3）项目实施后，可提高灌溉保证率，实现粮食增产，农民增收，能有效促进农民种粮的积极性，促进农业经济发展，有效保障国家粮食安全战略的实施。

（4）项目实施后，项目区劳动生产强度降低，生产效率提高，有利于农村劳动力的转移，剩余劳力外出务工，促进农民增收，为农村经济可持续健康发展创造有利条件。同时，也可以带动塑料管材、农用机械制造、肥料、农膜和节水灌溉产品和设备生产等相关行业的发展，提高当地经济发展水平。

（5）项目的实施，有利于推行农村灌溉工程管理体制和运行机制的改革，大力推行农民合作组织建设，激发群众建设工程、管理工程的自觉性；提高农民管水、用水、节水意识，提高农民自主管理意识和管理水平。

（6）项目的实施，有利于促进各部门的协作。该项目实施需要水利、农业、财政、发改和农机等部门的密切合作，才能完成任务。项目实施，有利于促进各部门的协作程度。

7.3.2 自然环境影响评价

项目的实施主要对水、土壤、农田小气候造成一定影响，此处这对上述几个因素分别就有利和有害两个方面的影响进行论述。

（1）有利影响

项目实施，可提高灌溉用水效率，降低单位面积用水量，减少地下水的开采，保护地下水环境；高效节水灌溉技术的应用，提高了灌溉的精准度，适时适量的灌溉，不仅减少了灌溉水量，提高了化肥、农药的使用效率，而且减少了渗入地下含水层的农药、化肥量，从而减少面源污染和对地下水的污染，提高水环境质量。同时，高效节水灌溉技术的应用，避免了大水漫灌，可减少土壤板结，使土壤生态系统得到改善，有利于保护土壤，同时形成适宜作物生长的农田小气侯。

（2）可能造成的不利影响

①实施玉米膜下滴灌后，如果农膜、滴灌带回收不彻底，可能对土地带来白色、黑色污染，对土地质量存在着潜在的危害作用。

②在工程施工期间，各种施工机械的操作，均将产生噪声，噪声声级达80～110dB，形成噪音污染。为此，需采取措施防止施工噪声对区域环境的干扰。

7.3.3 评价结论

节水增粮行动的实施从总体上有利于社会、自然环境的改善和提高，未发现有制约行动计划工程建设的环境问题。只要在项目实施过程中充分重视农膜、滴灌带的回收，采取相应的回收措施，做好滴灌机具的运行管理培训和指导，项目实施的不利环境影响可在很大程度上得以减轻。项目实施的正面影响远大于负面影响，不存在重要的环境制约因素，从环境角度评价，规划是可行的。

7.3.4 对策措施

针对项目实施可能产生的主要不利影响，提出如下主要对策措施：

（1）针对有可能造成的不利影响，认真落实环境保护措施。

针对玉米膜下滴灌技术的推广，制定切实可行的膜、带回收措施，提高膜带回收水平；在实施过程中，要保证环境保护的投资水平。

（2）声环境保护措施及对策

在工程周围的居民区，应加强施工管理和对高噪声机械的使用管理，尽可能选用低噪音设备，尽量避免高噪声设备在休息时间作业，加强对施工设备的维修保养，确保居民有一个安静的休息环境。

# 第八章 保障措施

## 8.1 配套措施

扎赉特旗在2010年申请并获得内蒙古自治区第二批小型农田水利高效节水灌溉试点重点县项目，通过重点县工程建设领导小组的组织协调，扎赉特旗各部门通力合作、密切配合，各部门之间已经形成了一个稳固的、支持小型农田水利建设的工作小组，为今后大力发展小型农田水利工程建设打下了坚实基础。

①电力先行、通过力合作、齐头并进

扎赉特旗灌溉水源大部分来源于地下水，电力配套对于灌溉水源能否正常运行至关重要。扎赉特旗小型农田水利建设管理部门与电力部门沟通协商，抓住东北农电网改造的契机，切实做到“水利工程建设到哪、电力灌排项目安排到哪”，为小型农田水利工程建设全面开展提供了电力保障。

②全面落实农机补贴和良种补贴政策，促进农业增产增收

扎赉特旗在全旗范围内大力落实农户购买农业机械享受国家农机具购置补贴政策，有力的激发了农牧民群众购买必要农机具积极性和主动性。同时实行良种补贴项目全覆盖，并将每个农户良种补贴面积全部进行张榜公布，做到政策宣传到家、面积申报到地块、资金兑现到户，真正把好事办实、实事办好，让群众满意。

③注重农艺科技推广

扎赉特旗小型农田水利建设管理部门与农业部门按照“测、配、产、供、施”技术流程，把测土配方施肥资金补助项目引入到农田水利建设中，全面提高测土配方施肥技术普及率、技术入户率和技术到田率。

## 8.2 技术服务体系

8.2.1 加强乡（镇）水利站建设

项目区要按照水利部和自治区水利厅关于基层水利服务体系建设的有关要求，全部配齐乡（镇）水利工作站；已有水利站的要进一步完善，乡（镇）水利站业务由旗县级水行政主管部门主管，实行水行政主管部门与乡（镇）统一领导，人员配置与物资调拨全部由乡（镇）部门负责，人员与办公经费纳入旗级财政负担。高效节水灌溉项目所在乡（镇）水利站要积极探索小型水利工程产权制度改革的有效形式，根据不同类型灌溉工程的特点，在明晰工程产权的基础上，因地制宜，采用集中管理、专业化和社会化管理等多种管理模式，创新小型水利工程管理体制，实行乡（镇）水利站统一管理。

8.2.2 引导农民用水合作组织参与管理

节水增粮项目区建成后，要实现农民用水合作组织全面覆盖。以示范区为平台，在工程建设前建立农民用水合作小组，每个片区要成立用水户协会，并在民政部门登记注册。在不具备组建用水户协会的地方，要努力探索出依托农机和种植专业合作社、依托种植大户和企业集团的不同管护模式，以保证高效节水灌溉工程发挥效益和可持续发展。

8.2.3 成立公益型专业化服务队伍

要结合当地实际，适时成立以提供节水灌溉专业化服务为主、微利经营的服务公司、服务队等服务组织。各级水行政主管部门要加强对准公益型服务队伍的引导和监管。服务队伍要充分了解用水单位、个人的实际需求，依托水利科研院所和节水灌溉设备生产厂家技术优势，为高效节水灌溉工程的良性运行提供有力地服务支撑。

8.2.4 加强灌溉试验研究工作

项目所在旗旗水行政主管部门应加强灌溉管理和灌排技术的科学研究工作，把提高项目管理中的科学技术水平和经营管理水平作为科研的重要任务，要加强对灌溉试验研究工作的领导，要将项目区内区域性的农田灌溉试验站作为基层水利服务体系，鼓励和扶持现有的灌溉中心试验站，根据实际情况适时增设灌溉试验站，结合当地农业生产，针对当前灌溉用水中的实际问题，进行试验、示范，推广科研成果。

## 8.3 技术培训

加强水利、农艺、农机各类专业化技术推广服务组织的联系，集成推广综合节水关键技术，提高专业化、社会化服务水平。适时跟进技术服务，及时开展多种层次的技术培训，培育基层水利技术骨干，提高农民掌握运用高效节水灌溉技术的能力，逐步实现科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人。

培训内容包括水利、农业、田间管理等方面的内容，定期不定期邀请内蒙古自治区水利科学研究院、盟水利科学研究所、农牧所高级工程师评细讲解工程设备运行管理办法和灌水、施肥、施药等农艺管理措施。在强化科技培训的前提下，做好建后跟踪服务，定期检查指导，通过培训使工作人员掌握使用好新技术，更重要的是如何管理好节水工程设施，使其长久发挥其作用。

附件：设计委托函

附表：1.附表1-9

2.项目区工程量统计表

3.工程单价分析表

附图：1.项目区总体布局图

2.项目区现状图

3.项目区工程布置图

4.项目区机井成井柱状图

5.井房结构图.滴灌工程首部枢纽工程布置示意图

7.地埋管道开挖断面图

8.滴灌区给水栓结构示意图

9.排水井结构图

附件：设计委托函

1、附表：1～9

2、附表：项目区工程量统计表

一、建筑工程部分

| 编号 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 1440.52 |
|  | 滴灌部分 |  |  |  | 1050.63 |
| 一 | 节水灌溉工程 |  |  |  | 711.03 |
| 1 | 管道工程 |  |  |  | 356.07 |
|  | 土方开挖 | m3 | 636980 | 3.11 | 198.10 |
|  | 土方回填 | m3 | 636980 | 2.48 | 157.97 |
| 2 | 管道附属建筑物 |  |  |  | 354.95 |
|  | 排水井ф1.2m | 眼 | 754 | 800 | 60.32 |
|  | 给水栓砼护管(Φ30cm×100cm) | 个 | 3247 | 135 | 43.83 |
|  | 井房 | m2 | 2508 | 1000 | 250.80 |
| 二 | 水源工程 |  |  |  | 339.60 |
| 1 | 新打机电井20m(8吋钢管井) | 眼 | 67 | 8000 | 53.60 |
| 2 | 新打机电井50m(8吋钢管井) | 眼 | 143 | 20000 | 286.00 |
|  | 半固定式喷灌部分 |  |  |  | 374.70 |
| 一 | 节水灌溉工程 |  |  |  | 146.70 |
| 1 | 管道工程 |  |  |  | 39.72 |
|  | 土方开挖 | m3 | 71064 | 3.11 | 22.10 |
|  | 土方回填 | m3 | 71064 | 2.48 | 17.62 |
| 2 | 管道附属建筑物 |  |  |  | 106.97 |
|  | 排水井ф1.2m | 眼 | 188 | 800 | 15.04 |
|  | 给水栓砼护管(Φ30cm×100cm) | 个 | 2632 | 135 | 35.53 |
|  | 井房 | m2 | 564 | 1000 | 56.40 |
| 二 | 水源工程 |  |  |  | 228.00 |
| 1 | 新打机电井70m(8吋钢管井) | 眼 | 50 | 28000 | 140.00 |
| 2 | 新打机电井50m(8吋钢管井) | 眼 | 44 | 20000 | 88.00 |
|  | 观测设施部分 |  |  |  | 15.20 |
| 一 | 观测井 |  |  |  | 12.40 |
|  | 新打观测井20m（8吋钢管井） | 眼 | 2 | 8000 | 1.60 |
|  | 新打机电井50m(8吋钢管井) | 眼 | 4 | 20000 | 8.00 |
|  | 新打机电井70m(8吋钢管井) | 眼 | 1 | 28000 | 2.80 |
| 二 | 观测井房 | m2 | 28 | 1000 | 2.80 |

二、机电工程部分

| 序号 | 材料及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 551.91 | 77.77 |
| 一 | 打井滴灌工程 |  |  |  |  | 441.44 | 61.20 |
| 1 | 配套潜水泵175QJ32-72（11kw） | 套 | 51 | 6500 | 975 | 33.15 | 4.97 |
| 2 | 配套潜水泵175QJ50-70（17kw） | 套 | 67 | 14500 | 2175 | 97.15 | 14.57 |
| 3 | 配套潜水泵175QJ40-84（15kw） | 套 | 38 | 12000 | 1800 | 45.60 | 6.84 |
| 4 | 配套潜水泵175QJ32-84（13kw） | 套 | 54 | 6900 | 1035 | 37.26 | 5.59 |
| 5 | 电表 | 套 | 210 | 1000 | 150 | 21.00 | 3.15 |
| 6 | 分线盒 | 套 | 210 | 400 | 60 | 8.40 | 1.26 |
| 7 | dn65射频卡冷水表 | 套 | 210 | 3100 | 465 | 65.10 | 9.77 |
| 8 | 液位传感器 | 套 | 5 | 4450 | 668 | 2.23 | 0.33 |
| 9 | 远程智能控制模块 | 套 | 1 | 1315500 | 147200 | 131.55 | 14.72 |
| 二 | 喷灌工程 |  |  |  |  | 110.47 | 16.57 |
| 1 | 配套潜水泵175QJ32-96（15kw） | 套 | 50 | 8000 | 1200 | 40.00 | 6.00 |
| 2 | 配套潜水泵175QJ32-60（9.2kw） | 套 | 44 | 6200 | 930 | 27.28 | 4.09 |
| 3 | 电表 | 套 | 94 | 1000 | 150 | 9.40 | 1.41 |
| 4 | 分线盒 | 套 | 94 | 400 | 60 | 3.76 | 0.56 |
| 5 | dn65射频卡冷水表 | 套 | 94 | 3100 | 465 | 29.14 | 4.37 |
| 6 | 液位传感器 | 套 | 2 | 4450 | 668 | 0.89 | 0.13 |

三、金结安装部分

| 序号 | 材料及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第三部分 金属设备及安装工程 |  |  |  |  | 2118.06 | 211.81 |
| 一 | 滴灌部分 |  |  |  |  | 1774.08 | 177.41 |
| 1 | 逆止阀（4″） | 套 | 210 | 480 | 48 | 10.08 | 1.01 |
| 2 | 压力表（1MPa） | 块 | 420 | 75 | 7.5 | 3.15 | 0.32 |
| 3 | 离心加网式过滤器（4″） | 套 | 210 | 6500 | 650 | 136.50 | 13.65 |
| 4 | 蝶阀（DN110） | 套 | 210 | 220 | 22 | 4.62 | 0.46 |
| 5 | 排气阀（DN25） | 套 | 210 | 50 | 5 | 1.05 | 0.11 |
| 6 | 施肥罐（100升） | 套 | 210 | 1000 | 100 | 21.00 | 2.10 |
| 7 | pe管dn100（0.4MPa） | m | 270548.872 | 23.15 | 2.315 | 626.32 | 62.63 |
| 8 | PE软管（dn63） | m | 237667.185 | 5.8 | 0.58 | 137.85 | 13.78 |
| 9 | 滴灌带Φ16 | km | 24838.6327 | 250 | 25 | 620.97 | 62.10 |
| 10 | 弯头（dn110） | 个 | 363 | 26.34 | 2.634 | 0.96 | 0.10 |
| 11 | 三通（dn110） | 个 | 4425 | 32.28 | 3.228 | 14.28 | 1.43 |
| 12 | 竖管（dn110） | m | 6494 | 23.15 | 2.315 | 15.03 | 1.50 |
| 13 | 给水栓（dn110） | 个 | 3247 | 180 | 18 | 58.45 | 5.84 |
| 14 | 地面分水管钢管（dn50） | m | 1552.2 | 50 | 5 | 7.76 | 0.78 |
| 15 | 闸阀及配件（dn63） | 个 | 6494 | 40 | 4 | 25.98 | 2.60 |
| 16 | 稳流三通（Φ16） | 个 | 216613.11 | 2.5 | 0.25 | 54.15 | 5.42 |
| 17 | 阳螺纹直通（dn63） | 个 | 12787.75 | 10.99 | 1.099 | 14.05 | 1.41 |
| 18 | 堵头（dn63） | 个 | 6494 | 3.04 | 0.304 | 1.97 | 0.20 |
| 19 | 钢卡（dn63） | 个 | 6494 | 1.5 | 0.15 | 0.97 | 0.10 |
| 20 | 堵头（dn16） | 个 | 433226.22 | 0.35 | 0.035 | 15.16 | 1.52 |
| 21 | 泄水阀(DN15） | 个 | 754 | 50 | 5 | 3.77 | 0.38 |
| 二 | 喷灌部分 |  |  |  |  | 343.98 | 34.40 |
| （一） | 干管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pe管dn110（0.6MPa） | m | 47376 | 23.15 | 2.32 | 109.68 | 10.97 |
| 2 | 逆止阀（4″） | 套 | 188 | 480.00 | 48.00 | 9.02 | 0.90 |
| 3 | 压力表（1MPa） | 套 | 188 | 75.00 | 7.50 | 1.41 | 0.14 |
| 4 | 排气阀（DN25） | 套 | 188 | 50.00 | 5.00 | 0.94 | 0.09 |
| 5 | 活法兰接头(PEφ110) | 套 | 752 | 100.00 | 10.00 | 7.52 | 0.75 |
| 6 | 弯头（dn110） | 个 | 376 | 26.34 | 2.63 | 0.99 | 0.10 |
| 7 | 异径三通(φ110/90) | 个 | 2632 | 50.00 | 5.00 | 13.16 | 1.32 |
| 8 | 竖管（dn110） | m | 2632 | 23.15 | 2.32 | 6.09 | 0.61 |
| 9 | 给水栓（dn110） | 个 | 5264 | 180.00 | 18.00 | 94.75 | 9.48 |
| 10 | 泄水阀(DN15） | 个 | 188 | 50.00 | 5.00 | 0.94 | 0.09 |
| 11 | 三通（dn110） | 个 | 2162 | 32.28 | 3.23 | 6.98 | 0.70 |
| （二） | 支管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE软管（dn75） | m | 54144 | 7.50 | 0.75 | 40.61 | 4.06 |
| 2 | 三通（dn75） | 个 | 1880 | 30.00 | 3.00 | 5.64 | 0.56 |
| 3 | 堵头（dn75） | 个 | 376 | 90.00 | 9.00 | 3.38 | 0.34 |
| 4 | 异径接头(φ25.4 /φ76 PE0.6Mpa) | 个 | 1880 | 68.00 | 6.80 | 12.78 | 1.28 |
| 3 | 喷灌设备 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 喷头及支架PYS20 | 个 | 1880 | 160.00 | 16.00 | 30.08 | 3.01 |

4、单价分析表

工长人工预算单价表

| 类别 | 六类 |  | 定额人工等级 | 工长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 元/工日 | 385元/月×1×12月÷251天×1.068 | 19.658 |
| 2 | 辅助工资 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷ | 9.442 |
| ⑴ | 地区津贴 | 元/工日 | 无 | 0.000 |
| ⑵ | 施工津贴 | 元/工日 | 5.3元/天×365天×95%÷251天×1.068 | 7.820 |
| ⑶ | 夜班津贴 | 元/工日 | (3.5元/中班+4.5元/夜班)÷2×20% | 0.800 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 元/工日 | 基本工资×3×10÷251工日×35% | 0.822 |
| 3 | 工资附加费 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹+⑺ | 14.114 |
| ⑴ | 职工福利基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×14% | 4.074 |
| ⑵ | 工会经费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.582 |
| ⑶ | 养老保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×20% | 5.820 |
| ⑷ | 医疗保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×4% | 1.164 |
| ⑸ | 工伤保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×1.5% | 0.437 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.582 |
| ⑺ | 住房公积金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×5% | 1.455 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 元/工日 | (1)+(2)+(3) | 43.214 |
| 5 | 人工工时预算单价 | 元/工时 | (4)÷8工时/工日 | 5.40 |

高级工人工预算单价表

| 地区类别 | 六类 |  | 定额人工等级 | 高级工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 元/工日 | 350元/月×1×12月÷251天×1.068 | 17.871 |
| 2 | 辅助工资 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷ | 9.367 |
| ⑴ | 地区津贴 | 元/工日 | 无 | 0.000 |
| ⑵ | 施工津贴 | 元/工日 | 5.3元/天×365天×95%÷251天×1.068 | 7.820 |
| ⑶ | 夜班津贴 | 元/工日 | (3.5元/中班+4.5元/夜班)÷2×20% | 0.800 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 元/工日 | (1)×3×10÷251工日×35% | 0.748 |
| 3 | 工资附加费 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹+⑺ | 13.211 |
| ⑴ | 职工福利基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×14% | 3.813 |
| ⑵ | 工会经费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.545 |
| ⑶ | 养老保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×20% | 5.448 |
| ⑷ | 医疗保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×4% | 1.090 |
| ⑸ | 工伤保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×1.5% | 0.409 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.545 |
| ⑺ | 住房公积金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×5% | 1.362 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 元/工日 | (1)+(2)+(3) | 40.449 |
| 5 | 人工工时预算单价 | 元/工时 | (4)÷8工时/工日 | 5.06 |

中级工人工预算单价表

| 地区类别 | 六类 |  | 定额人工等级 | 中级工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 元/工日 | 280元/月×1×12月÷251天×1.068 | 14.297 |
| 2 | 辅助工资 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷ | 9.218 |
| ⑴ | 地区津贴 | 元/工日 | 无 | 0.000 |
| ⑵ | 施工津贴 | 元/工日 | 5.3元/天×365天×95%÷251天×1.068 | 7.820 |
| ⑶ | 夜班津贴 | 元/工日 | (3.5元/中班+4.5元/夜班)÷2×20% | 0.800 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 元/工日 | （1）×3×10÷251工日×35% | 0.598 |
| 3 | 工资附加费 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹+⑺ | 11.405 |
| ⑴ | 职工福利基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×14% | 3.292 |
| ⑵ | 工会经费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.470 |
| ⑶ | 养老保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×20% | 4.703 |
| ⑷ | 医疗保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×4% | 0.941 |
| ⑸ | 工伤保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×1.5% | 0.353 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.470 |
| ⑺ | 住房公积金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×5% | 1.176 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 元/工日 | (1)+(2)+(3) | 34.919 |
| 5 | 人工工时预算单价 | 元/工时 | (4)÷8工时/工日 | 4.36 |

初级工人工预算单价表

| 类别 | 六类 |  | 定额人工等级 | 初级工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 元/工日 | 190元/月×1×12月÷251天×1.068 | 9.701 |
| 2 | 辅助工资 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷ | 5.116 |
| ⑴ | 地区津贴 | 元/工日 | 无 | 0.000 |
| ⑵ | 施工津贴 | 元/工日 | 2.65元/天×365天×95%÷251天×1.068 | 3.910 |
| ⑶ | 夜班津贴 | 元/工日 | (4.5元/中班+3.5元/夜班)÷2×20% | 0.800 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 元/工日 | (1)×3×10÷251工日×35% | 0.406 |
| 3 | 工资附加费 | 元/工日 | ⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹+⑺ | 3.704 |
| ⑴ | 职工福利基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×7% | 1.037 |
| ⑵ | 工会经费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×1% | 0.148 |
| ⑶ | 养老保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×10% | 1.482 |
| ⑷ | 医疗保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2% | 0.296 |
| ⑸ | 工伤保险费 | 元/工日 | [(1)+(2)]×1.5% | 0.222 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×1% | 0.148 |
| ⑺ | 住房公积金 | 元/工日 | [(1)+(2)]×2.5% | 0.370 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 元/工日 | (1)+(2)+(3) | 18.521 |
| 5 | 人工工时预算单价 | 元/工时 | (4)÷8工时/工日 | 2.32 |